## 学前教育发展资金
中央转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 支持学前教育发展资金
中央主管部门 |  |  | 教育部
地方主管部门 |  |  | 广汉市教育局 |  | 资金使用单位 | 各项目学校
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1681 | 1423 |  | 84.65%
|  |  | 其中：中央补助 | 536 | 371 |  | 69.22%
|  |  | 地方资金 | 1145 | 1052 |  | 91.88%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全面推进学前教育持续健康发展，新建公办幼儿园2所、改扩建公办幼儿园15所，购置生活设备设施、电器设备各1批，购置LED室内全彩屏1套，新增幼儿园学位900个. |  |  |  | 全面推进学前教育持续健康发展，新建公办幼儿园2所、改扩建公办幼儿园15所，购置生活设备设施、电器设备各1批，购置LED室内全彩屏1套，新增幼儿园学位900个.
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建幼儿园（所） |  | 2 | 2
|  |  | 维修改造幼儿园（所） |  | 7 | 7
|  |  | 改扩建幼儿园（所） |  | 1 | 0 | 金轮幼儿园前期设计中，2021年未支付
|  |  | 新建、改扩建面积（㎡） |  | 2820 | 2820
|  |  | 新增普惠性幼儿学位个数（个） |  | 900 | 900
|  |  | 新增教玩具（台/件/套） | 1批 | 5173 | 5173
|  |  | 补助公、民办普性民办幼儿园人数 |  | 12968 | 12968
|  |  | 享受学前教育减免保教费幼儿人数 |  | 1500 | 1485 | 在园幼儿总人数的增减，影响资助人数的增减，并影响资金的执行情况。
|  |  | 建档立卡家庭幼儿人数 |  | 187 | 187
|  | 质量指标 | 设备设施验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 学前三年毛入园率（%） |  | 97% | 97.64%
|  |  | 家庭经济困难幼儿资助率 |  | 100% | 100%
|  |  | 普惠性学前教育覆盖率 |  | 80% | 80%
|  | 时效指标 | 各类资金按时支付率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 完成实施期计划采购任务 |  | 100% | 100%
|  |  | 享受政策学生名单公示时间 |  | ≥7天 | ≥7天
|  |  | 补助资金及时足额发放率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 学前教育阶段免除保教费标准 |  | 1000元/生.年 | 1000元/生.年
|  |  | 完成校舍维修改造资金（万元） |  | 854 | 468.63 | 金轮幼儿园前期设计中
|  |  | 完成设施设备采购资金（万元） |  | 116.75 | 113.9 | 政府采购结余
|  |  | 补充公办幼儿园生均公用经费（元/生*年） |  | 500 | 500
|  |  | 惠普性民办幼儿园财政补助标准（元/生*年） |  | 500 | 500
|  |  | 学前教育阶段免除保教费标准(元/期) |  | 500 | 500
|  | 社会效益 指标 | 教育教学质量进一步提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 办学条件不断改善 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  |  | 减免保教费幼儿人数补助的比例 |  | 11.67%人 | 11.67%人
|  |  | 建档立卡家庭幼儿据实减免保教费比例 |  | 0.98 | 0.98
|  | 可持续影响指标 | 园舍持续使用年限（年） |  | ≥50年 | ≥50年
|  |  | 资助资金持续影响时间 |  | 1年 | 1年
|  | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度（%） |  | ≥90% | ≥95%
|  |  | 学生家长满意度（%） |  | ≥90% | ≥95%
说明 | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
Note on E9: jyjwcj: 省级402,县级743(其中扩大普惠性幼儿园资金资源39,资助56,公、民办幼儿园公用经费648)数据来源“广汉市支持学前教育发展资金使用及安排情况表”