## Sheet1
附件1
德阳市农村综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 德阳市2021年农村综合改革转移支付区域（项目）
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 市、县财政局、农业农村局，党委组织部 |  | 实施单位 | 县（市、区）农业农村局，各相关乡镇人民政府，相关村级集体经济组织
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1784.64 | 1425.2 |  | 80%
|  |  | 其中：中央补助 | 874 | 773.56 |  | 89%
|  |  | 地方资金 | 860 | 601 |  | 70%
|  |  | 其他资金 | 50.64 | 50.64 |  | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持农村公益事业项目建设数量50个，建设美丽乡村数量1个，发展村级集体经济9个 |  |  |  | 建设农村公益事业项目完成50个，建设美丽乡村数量1个，发展村级集体经济5个
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设美丽乡村数量 |  | ≥1个 | 1个
|  |  | 支持农村公益事业项目建设数量 |  | ≥50 | 50
|  |  | 扶持村集体经济发展村数量 |  | ≥9 | 5 | 因项目在2021年8月才由省委组织部审定，且项目建设周期为2年，故项目实施较慢。
|  | 质量指标 | 村级公益事业发展水平 |  | 有所提升 | 100%
|  |  | 项目村村容村貌 |  | 明显改善 | 100%
|  |  | 美丽乡村建设村容村貌 |  | 明显改善 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目村集体经济收入 |  | 明显增加 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 项目村基层党组织凝聚力 |  | 得到提高 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 农村人居环境 |  | 有效改善 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  | ≥90% | 95%
|  |  | 项目区基层干部满意度 |  | ≥90% | 95%
……
说明 | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。