## Sheet1
广汉市2022年度财政衔接资金项目计划完成情况
项目类别和名称 | 实施地点 | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 | [5 empty] | 年末项目完成情况
|  |  |  | 建设周期 | 建设任务 | 资金来源 | 资金规模 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
产业项目：广汉市高坪镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 高坪镇 | 新建 | 高坪镇 | 1年 | 新建道路1200米，改扩建道路6978米，沟渠500米 | 中央衔接资金 | 397 | 建档立卡贫困户和群众 | 改善群众和脱贫户产业基础设施条件，提高生产效率 | 完工 | 完成 | 脱贫户和困难群众直接参与务工，增加收入
村基础设施：广汉市2022年“厕所革命”项目 | 连山镇 | 新建 | 连山镇 | 1年 | 新建道路总长2.56公里，扩建道路总长0.62公里，改建沟渠长1.6公里 | 中央衔接资金 | 396 | 建档立卡贫困户和群众 | 改善群众和脱贫户产业基础设施条件，提高生产效率 | 完工 | 完成 | 脱贫户和困难群众直接参与务工，增加收入
产业项目：金轮镇稻菜现代农业园区核心区产业道路建设项目 | 金轮镇 | 新建 | 金轮镇 | 1年 | 新建金轮镇稻菜现代农业产业园区核心区产业道路2000米，宽2米。 | 省级衔接资金 | 40 | 建档立卡贫困户和群众 | 改善80户脱贫户群众生产生活条件，完善乡村旅游基础设施条件。 | 完工 | 完成 | 改善80户脱贫户群众生产生活条件，完善乡村旅游基础设施条件。
产业项目：金轮镇稻菜现代农业产业园区蔬菜育种研发中心综合体建设 | 金轮镇 | 新建 | 金轮镇 | 1年 | 新建建筑面积2000平方米的蔬菜育种研发中心综合体及相关配套设施；专家工作站建设、专家团队建设、人才培养等。 | 省级衔接资金 | 365 | 建档立卡贫困户和群众 | 培育示范合作社、家庭农场等新型经营主体，新技术、新工艺、新模式等先进科技推广使用；对80户脱贫户和其他种植户进行专业的知识培训，让种植户的稻菜更安全、更快速、更高价格销售出去 | 完工 | 完成 | 对80户脱贫户和其他种植户进行专业的知识培训，让种植户的稻菜更安全、更快速、更高价格销售出去
产业项目：金轮镇兴隆社区农旅结合配套设施项目 | 金轮镇 | 新建 | 金轮镇 | 1年 | 广场铺装地面12761m2；休闲步道彩色透水混凝土地面1085m2；停车位植草砖2345m2；停车场沥青混凝土地面1166m2等 | 省级衔接资金 | 311.4 | 建档立卡贫困户和群众 | 为97户脱贫户和周边群众打造宜居宜业的生产生活环境，完善乡村旅游基础设施条件，增加村集体经济收入。 | 完工 | 完成 | 为97户脱贫户和周边群众打造宜居宜业的生产生活环境，完善乡村旅游基础设施条件，增加村集体经济收入。
产业项目：金轮镇稻菜现代农业园区产业道路（东禅寺段） | 金轮镇 | 新建 | 金轮镇 | 1年 | 新建稻菜现代园区产业道路400米，宽3.5米 | 省级衔接资金 | 12.5 | 建档立卡贫困户和群众 | 改善12户脱贫户和周边群众生产生活条件，完善园区基础设施，方便农户蔬菜运输。 | 完工 | 完成 | 改善12户脱贫户和周边群众生产生活条件，完善园区基础设施，方便农户蔬菜运输。
产业项目：金轮镇稻菜现代农业园区产业道路（樊池村段） | 金轮镇 | 新建 | 金轮镇 | 1年 | 新建稻菜现代园区产业道路400米，宽3.5米 | 省级衔接资金 | 12.5 | 建档立卡贫困户和群众 | 改善6户脱贫户和周边群众生产生活条件，完善园区基础设施，方便农户蔬菜运输。 | 完工 | 完成 | 改善6户脱贫户和周边群众生产生活条件，完善园区基础设施，方便农户蔬菜运输。
产业项目：三星堆镇蔬菜产业园生鲜保鲜库及包装设备 | 三星堆镇 | 新建 | 三星堆镇 | 1年 | 新建冻库700平方米（保证蔬菜质量及新鲜度） | 省级衔接资金 | 200 | 建档立卡贫困户和群众 | 深入带动农业产业高速发展，围绕蔬菜种植产业集群，发展特色优势主导产业优势，优化资源配置，延伸产业链条，确保产业集群向高质量层次迈进，增加70余户脱贫户收入 | 完工 | 完成 | 深入带动农业产业高速发展，围绕蔬菜种植产业集群，发展特色优势主导产业优势，优化资源配置，延伸产业链条，确保产业集群向高质量层次迈进，增加70余户脱贫户收入
产业项目：小汉镇甘蔗产业体验馆 | 小汉镇 | 新建 | 小汉镇 | 1年 | 新建面积约400平米的甘蔗文化、农耕文化体验馆 | 省级衔接资金 | 100 | 建档立卡贫困户和群众 | 为群众提供一个良好的甘蔗展销场地，帮助推销，带动9户脱贫户土地流转，增加脱贫户收入。 | 完工 | 完成 | 为群众提供一个良好的甘蔗展销场地，帮助推销，带动9户脱贫户土地流转，增加脱贫户收入。
村基础设施：三水镇易家河坝亲水湿地项目 | 三水镇 | 新建 | 三水镇 | 1年 | 总占地面积约1.3万㎡，新建以游览、亲水、休闲为一体的亲水广场 | 省级衔接资金 | 350 | 建档立卡贫困户和群众 | 新建亲水广场可以增加到访游客及周边群众的活动空间，提升易家河坝景区的人员承接量；为周边70余户脱贫户提供就业机会以及贩卖小商品增加收入。 | 完工 | 完成 | 新建亲水广场可以增加到访游客及周边群众的活动空间，提升易家河坝景区的人员承接量；为周边70余户脱贫户提供就业机会以及贩卖小商品增加收入。
村基础设施：连山镇滴水村上梨园建设项目（二期） | 连山镇 | 新建 | 连山镇 | 1年 | 修建休息亭3座，青石板道路250米、宽2米，印花路长800米、宽3米，沟渠长300米、宽1.8米 | 省级衔接资金 | 140 | 建档立卡贫困户和群众 | 改善道路基础设施，辐射带动整个连山乡村旅游发展 | 完工 | 完成 | 完善上梨园基础设施条件，优化旅游环境，吸引更多游客欣赏梨花，写生拍摄。带动周边50余户脱贫户和群众增加旅游收入
村基础设施：金鱼镇吊河堰红安村段沟渠硬化项目 | 金鱼镇 | 新建 | 金鱼镇 | 1年 | 吊河堰红安村段沟渠三面硬化，沟渠底宽2M，深1.6M，总长度1000M | 省级衔接资金 | 50 | 建档立卡贫困户和群众 | 提高永和村、红安村雨季汛期的排洪量，防止内涝，减少自然灾害对农作物造成的损失，同时修复好沟渠后可恢复土地面积8亩左右。 | 完工 | 完成 | 提高永和村、红安村雨季汛期的排洪量，防止内涝，减少自然灾害对农作物造成的损失，同时修复好沟渠后可恢复土地面积8亩左右。
生产生活条件：金鱼镇现代农业产业园垃圾分类及园区居民聚居点提档升级项目 | 金鱼镇 | 新建 | 金鱼镇 | 1年 | 在农业园区旁的新农村聚居点配置智能垃圾分类设备；引进专业团队对整个园区及居民聚居点进行提档升级和氛围营造，助力生态宜居乡村建设。 | 省级衔接资金 | 70 | 建档立卡贫困户和群众 | 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果 | 完工 | 完成 | 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果
产业项目：金鱼镇稻谷烘干设备和除尘设备项目 | 金鱼镇 | 新建 | 金鱼镇 | 1年 | 以村集体经济入股的形式，购买2台低温循环式谷物烘干机，1套布袋式除尘系统投入到涉农项目中。 | 省级衔接资金 | 75 | 建档立卡贫困户和群众 | 通过“互联网+垃圾分类”的模式，以积分制的形式引导村民自觉形成垃圾分类意识。提升园区整体形象，打造垃圾分类试点新农村，全面提升28户脱贫户和其他群众的人居环境，建设生态宜居、治理有效的新农村。 | 完工 | 完成 | 提升园区整体形象，打造垃圾分类试点新农村，全面提升28户脱贫户和其他群众的人居环境，建设生态宜居、治理有效的新农村。
产业项目：高坪镇菜花公园、稻虾乐园配套基础设施建设 | 高坪镇 | 新建 | 高坪镇 | 1年 | 扩建园区内骑游道路（半马赛道）基础设施800米至6米宽，新建稻虾乐园、菜花公园内850米栈道增设休息廊架12处。 | 省级衔接资金 | 280 | 建档立卡贫困户和群众 | 通过完善园区旅游设施，改善环境，发展乡村旅游，改善环境，为10余户脱贫户提供就业机会，5户脱贫户通过项目流转土地增加收入 | 完工 | 完成 | 通过完善园区旅游设施，改善环境，发展乡村旅游，改善环境，为10余户脱贫户提供就业机会，5户脱贫户通过项目流转土地增加收入
产业项目：向阳镇火锅公园二期改造项目 | 向阳镇 | 新建 | 向阳镇 | 1年 | 在连山镇原石门村至石林谷建设道路长2000米、宽5米 | 省级衔接资金 | 100 | 建档立卡贫困户和群众 | 项目打造后将和一期形成隔河相望的火锅公园业态，增加村集体产业经营业态，增加村集体收入年收入10万元以上 | 完工 | 完成 | 为30余户脱贫户提供就业机会，同时村集体将拿出一定比例的收入为35户脱贫户解决出现的短板问题。
产业项目：向阳镇高寿村2组新建农业产业园科技服务中心项目 | 向阳镇 | 新建 | 向阳镇 | 1年 | 高标准农田基地新建农产品展示及培训中心，占地面积约600㎡，共2层。 | 省级衔接资金 | 150 | 建档立卡贫困户和群众 | 提升本地农产品抗市场风险的压力，增加本地农产品价格，协调风貌，增加村集体收入8万元以上。 | 完工 | 完成 | 村集体将拿出一定比例的收入为本村71户脱贫户解决短板问题。
产业项目：向阳镇火锅公园集体经营配套改造项目 | 向阳镇 | 新建 | 向阳镇 | 1年 | 将原同花社区6组闲置房屋300㎡改造成民宿和休闲小场所。 | 省级衔接资金 | 100 | 建档立卡贫困户和群众 | 积极配合火锅公园打造，增加火锅公园多种产业形态，为周边30余户脱贫户提供就业机会，增加村集体收入8万元以上。 | 完工 | 完成 | 村集体将拿出一定比例的收入为35户脱贫户解决出现的短板问题。
村基础设施：山洪灾害危险区责任人履职补助 | 广汉市 | 新建 | 水利局 | 1年 | 为山洪灾害危险区基层责任人进行履职补贴 | 省级衔接资金 | 3.6 | 建档立卡贫困户和群众 | 为山洪灾害危险区基层责任人提供补贴 | 完工 | 完成 | 为山洪灾害危险区基层责任人提供补贴
项目管理费：项目管理费 | 广汉市 | 新建 | 乡村振兴局 | 1年 | 按不超过1%的比例从资金中提取 | 省级衔接资金 | 16 | 建档立卡贫困户和群众 | 通过项目管理费，保障项目顺利实施 | 完工 | 完成 | 通过项目管理费，保障项目顺利实施
产业项目：广汉市2022年产业道路建设项目 | 连山镇、向阳镇、三星堆镇、南丰镇 | 新建 | 连山镇、向阳镇、三星堆镇、南丰镇 | 1年 | 建设产业道路约4.5千米，平均宽3米 | 省级资金 | 144 | 建档立卡贫困户和群众 | 改善群众和脱贫户产业基础设施条件 | 完工 | 完成 | 改善群众和脱贫户产业基础设施条件，提高生产效率
生活条件改善：广汉市2022年“厕所革命”项目 | 广汉市各镇、街道 | 新建 | 乡村振兴局 | 1年 | 实施户厕改造和厕污共治 | 中央资金和省级资金 | 300 | 建档立卡贫困户和群众 | 帮助农户全面提升人居环境建设水平 | 完工 | 完成 | 帮助农户全面提升人居环境建设水平
产业项目：高坪镇巩固脱贫成果基础设施改造项目 | 金轮镇 | 新建 | 金轮镇 | 1年 | 改建园龙村、高拱桥村道路1200米混凝土路面，路面宽度2.5米至3.5米；改建园龙村、高拱桥村沟渠900米 | 省级资金 | 60 | 建档立卡贫困户和群众 | 改善群众和脱贫户产业基础设施条件 | 完工 | 完成 | 改善245户群众和53户脱贫户产业基础设施条件，提高生产效率
产业项目：三星堆西部首家蔬菜交易信息化平台建设及配套 | 三星堆镇 | 新建 | 三星堆镇 | 1年 | 仁和社区现有1200平米闲置房屋改造为蔬菜展览和交易中心 | 中央资金 | 100 | 建档立卡贫困户和群众 | 深入带动农业产业高速发展，围绕蔬菜种植产业集群，发展特色优势主导产业优势，优化资源配置，延伸产业链条，确保产业集群向高质量层次迈进，增加50余户脱贫户收入。 | 完工 | 完成 | 深入带动农业产业高速发展，围绕蔬菜种植产业集群，发展特色优势主导产业优势，优化资源配置，延伸产业链条，确保产业集群向高质量层次迈进，增加50余户脱贫户收入。
村基础设施：农村客运市级发展补助资金 | 各镇（街道） | 新建 | 交通局 | 1年 | 对农村客运补助，助力农村客运经营 | 德阳衔接资金 | 10 | 建档立卡贫困户和群众 | 对农村客运补助，助力农村客运经营 | 完工 | 完成 | 对农村客运补助，助力农村客运经营
村基础设施：农村公路日常管理养护补助资金 | 各镇（街道） | 新建 | 交通局 | 1年 | 对农村公路进行养护，延长公路使用寿命 | 德阳衔接资金 | 113 | 建档立卡贫困户和群众 | 对农村公路进行养护，延长公路使用寿命 | 完工 | 完成 | 对农村公路进行养护，延长公路使用寿命
产业项目：三星堆镇龙兴村村集体经济发展项目 | 三星堆镇 | 新建 | 三星堆镇 | 1年 | 预计商铺为全村集体经济收入增加9万元 | 德阳衔接资金 | 100 | 建档立卡贫困户和群众 | 预计商铺为全村集体经济收入增加9万元 | 完工 | 完成 | 预计商铺为全村集体经济收入增加9万元
产业项目：三水镇友谊村村集体经济发展项目 | 三水镇 | 新建 | 三水镇 | 1年 | 稻谷原料仓出租给四川锦花米业有限责任公司3年，每年增加村集体经济收入6万元，共计18万，合作社成员人均增加50元收入 | 德阳衔接资金 | 100 | 建档立卡贫困户和群众 | 稻谷原料仓出租给四川锦花米业有限责任公司3年，每年增加村集体经济收入6万元，共计18万，合作社成员人均增加50元收入 | 完工 | 完成 | 稻谷原料仓出租给四川锦花米业有限责任公司3年，每年增加村集体经济收入6万元，共计18万，合作社成员人均增加50元收入
村基础设施：广汉市重点帮扶村产业道路基础设施建设 | 高坪镇、连山镇、金轮镇 | 新建 | 高坪镇、连山镇、金轮镇 | 1年 | 建设村组道路1.908公里、沟渠1.347公里 | 德阳衔接资金 | 78 | 建档立卡贫困户和群众 | 建设村组道路1.908公里、沟渠1.347公里 | 完工 | 完成 | 补齐农村发展短板，改善农户生产生活条件，推动实现脱贫基础更加稳固
村基础设施：“四好农村路”示范县专项补助资金 | 三星堆镇、金鱼镇、金轮镇、向阳镇 | 新建 | 交通局 | 1年 | 楠林村合并村通村道路（CE55）桥梁重建补助、五黄村路（C095)改建、向阳超限检测站改建等 | 德阳衔接资金 | 100 | 建档立卡贫困户和群众 | 楠林村合并村通村道路（CE55）桥梁重建补助、五黄村路（C095)改建、向阳超限检测站改建等 | 完工 | 完成 | 给予通村道路、桥梁重建补助，方便群众出行
村基础设施项目：广汉市高坪镇高标准农田建设项目 | 高坪镇 | 新建 | 农业农村局 | 1年 | 新建高标准农田0.7万亩 | 德阳衔接资金 | 141 | 建档立卡贫困户和群众 | 项目区粮食生产能力和蔬菜生产能力得到提高，为农民耕种节本增效 | 完工 | 完成 | 项目区粮食生产能力和蔬菜生产能力得到提高，为农民耕种节本增效
产业项目：德阳市“三好”家庭农场市级示范场奖补资金 | 广汉市 | 新建 | 农业农村局 | 1年 | 一部分用于奖励德阳市“三好”家庭农场市级示范场，一部分用于培育储备“三好”家庭农场 | 德阳衔接资金 | 40 | 建档立卡贫困户和群众 | 支持家庭农场新型农业经营主体带动发展壮大优势农业产业，加快推动我市家庭农场高质量发展，充分发挥示范引领作用 | 完工 | 完成 | 支持家庭农场新型农业经营主体带动发展壮大优势农业产业，加快推动我市家庭农场高质量发展，充分发挥示范引领作用
产业项目：农业水价综合改革专业补助资金项目 | 广汉市 | 新建 | 水利局 | 1年 | 对农田进行节水奖励 | 德阳衔接资金 | 20 | 建档立卡贫困户和群众 | 提高农田灌溉效率，节约用水 | 完工 | 完成 | 提高农田灌溉效率，节约用水
产业项目：广汉市2022年农业社会化服务市级重点服务组织项目 | 广汉市 | 新建 | 农业农村局 | 1年 | 主要是购置农机具、办公用品和监控设备，以及智慧无人农场外观装饰等 | 德阳衔接资金 | 20 | 建档立卡贫困户和群众 | 充分发挥合作社社会化服务能力和示范引领作用，推动农机新机具、新技术的应用力度。 | 完工 | 完成 | 充分发挥合作社社会化服务能力和示范引领作用，推动农机新机具、新技术的应用力度。
教育扶贫：广汉市_教育扶贫_广汉市2022年“雨露计划”项目 | 广汉市 | 新建 | 乡村振兴局 | 1年 | 为200户左右脱贫户子女就读中、高等职业教育提供3000元/学年的补助 | 本级财政 | 25 | 建档立卡贫困户和群众 | 支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育 | 完工 | 完成 | 为200户左右脱贫户子女就读中、高等职业教育提供补助，提高扶贫对象自我发展能力，促进就业
金融扶贫：广汉市2022年小额信贷贴息 | 广汉市 | 新建 | 乡村振兴局 | 1年 | 对申请扶贫小额信贷的脱贫户，按贴息标准进行贴息 | 本级财政 | 10 | 建档立卡贫困户和群众 | 按贴息标准进行贴息，降低贷款风险，加大对建档立卡贫困户信贷支持 | 完工 | 完成 | 加大对脱贫户信贷支持，为400户左右贫困户提供贴息，促进其发展增收项目，帮助其尽快脱贫致富
生活条件改善：广汉市2022年“厕所革命”项目 | 广汉市各镇、街道 | 新建 | 乡村振兴局 | 1年 | 实施户厕改造和厕污共治 | 本级财政 | 200 | 建档立卡贫困户和群众 | 帮助农户全面提升人居环境建设水平 | 完工 | 完成 | 帮助农户全面提升人居环境建设水平
产业项目：金轮镇稻菜现代农业产业园区基础设施建设项目 | 金轮镇 | 新建 | 金轮镇 | 1年 | 金轮镇稻菜现代农业产业园区基础设施及节点建设（道路、沟渠、旅游厕所等）。 | 本级财政 | 300 | 建档立卡贫困户和群众 | 为80户脱贫户和周边群众打造宜居宜业的生产生活环境，同时吸引游客拍摄、观看稻菜现代农业产业园区景观，发展乡村旅游，增加群众收入。 | 完工 | 完成 | 为80户脱贫户和周边群众打造宜居宜业的生产生活环境，同时吸引游客拍摄、观看稻菜现代农业产业园区景观，发展乡村旅游，增加群众收入。
村基础设施：三星村文旅栈道建设项目 | 三星堆镇 | 新建 | 三星堆镇 | 1年 | 新建栈道190米，龙骨安装190米、铺设竹钢板1300米等基础设施 | 本级财政 | 230 | 建档立卡贫困户和群众 | 提升完善三星村文旅基础设施条件，增强该区域的参观效果，增加参观人数，为103户脱贫户和周边群众打造宜居宜业的生产生活环境，带动周边50余户脱贫户买小商品增收 | 完工 | 完成 | 提升完善三星村文旅基础设施条件，增强该区域的参观效果，增加参观人数，为103户脱贫户和周边群众打造宜居宜业的生产生活环境，带动周边50余户脱贫户买小商品增收
村基础设施：三星村农旅道路沟渠项目 | 三星堆镇 | 新建 | 三星堆镇 | 1年 | 进行农田的水渠改造、人头石沟渠、道路及风貌改造、农田的机耕道改造、农田的土地整理、河堤的维修与加固等项目 ，改善农户生产基础设施条件 | 本级财政 | 320 | 建档立卡贫困户和群众 | 农田水利改造一定程度上解决了103户脱贫户和周边群众用水难的问题，提高了农业效益和经济效益。 | 完工 | 完成 | 农田水利改造一定程度上解决了103户脱贫户和周边群众用水难的问题，提高了农业效益和经济效益。
村基础设施：三水镇易家河坝乡村旅游区新建停车场项目 | 三水镇 | 新建 | 三水镇 | 1年 | 新建停车场一座预计停车位100个约3500平米，主要实施垫层、水稳层及草油的铺设以及停车场周边花草种植约200平米 | 本级财政 | 60 | 建档立卡贫困户和群众 | 新建停车场解决到访游客日益增长的停车需求，提高易家河坝美誉度，带动景区和友谊村产业发展。周边70余户脱贫户可以贩卖小商品增加收入。 | 完工 | 完成 | 新建停车场解决到访游客日益增长的停车需求，提高易家河坝美誉度，带动景区和友谊村产业发展。周边70余户脱贫户可以贩卖小商品增加收入。
产业项目：向阳镇同花社区村集体增收改造项目 | 向阳镇 | 新建 | 向阳镇 | 1年 | 同花社区1组老鸦林发展民宿和休闲小场所约550㎡，竹林打造1000㎡。 | 本级财政 | 150 | 建档立卡贫困户和群众 | 积极配合火锅公园打造，增加火锅公园多种产业形态增加村集体收入10万元以上。为30余户脱贫户提供就业机会，同时村集体将拿出一定比例的收入为35户脱贫户解决出现的短板问题。 | 完工 | 完成 | 为30余户脱贫户提供就业机会，同时村集体将拿出一定比例的收入为35户脱贫户解决出现的短板问题。
产业项目：向阳镇高寿村新建冷冻库项目 | 向阳镇 | 新建 | 向阳镇 | 1年 | 在原有冷冻库旁进行二期建设，建设面积600余㎡。 | 本级财政 | 100 | 建档立卡贫困户和群众 | 提升本地农产品抗市场风险的压力，增加本地农产品价格，协调风貌，增加村集体收入8万元以上。村集体将拿出一定比例的收入为本村71户脱贫户解决短板问题。 | 完工 | 完成 | 增加村集体收入8万元以上。村集体将拿出一定比例的收入为本村71户脱贫户解决短板问题。
项目管理费：项目管理费 | 广汉市 | 新建 | 乡村振兴局 | 1年 | 按不超过1%的比例从资金中提取 | 本级财政 | 12 | 建档立卡贫困户和群众 | 通过项目管理费，保障项目顺利实施 | 完工 | 完成 | 通过项目管理费，保障项目顺利实施