广汉市脱贫攻坚项目库规范完善工作方案

为进一步完善脱贫攻坚项目库建设，促进扶贫项目科学化、精细化和规范化管理，提高扶贫资金使用效益，根据《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发〈关于进一步做好县级脱贫攻坚项目库建设的通知〉的通知》（川脱贫办发（2018）21号）、《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发〈四川省扶贫资金项目公告公示实施办法〉的通知》（川脱贫办发（2018）24号）、《四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发〈关于进一步加快扶贫项目建设提升扶贫资金使用效益确保脱贫攻坚成效的意见〉的通知》（川脱贫办发（2018）64号）和《四川省进一步规划完善县级脱贫攻坚项目库建设操作指南》，结合我市脱贫攻坚实际，制定本工作方案。

一、工作目标

坚持“两不愁三保障”脱贫标准，锁定建档立卡贫困人口脱贫目标，聚力产业发展、民生改善等重点项目，着力规范程序，完善管理，精心谋划项目布局，科学论证项目入库，统筹兼顾项目时序，突出项目的落地性、前瞻性和实效性。坚持项目库“建、管、用”有机结合，科学建库、规范管库、高效用库，充分发挥项目库精准扶贫精准脱贫的重要作用，巩固脱贫成效，提高脱贫质量，为推进乡村振兴战略奠定坚实基础。

二、工作原则

（一）聚焦标准精准扶贫。聚焦“两不愁三保障”突出问题，围绕我市贫困人口脱贫“一超六有”标准，对标补短、缺啥补啥，因户施策编制入库项目。围绕巩固脱贫成果，将提升产业发展、配套基础设施、完善公共服务等项目遴选入库。

（二）量力而行合理建库。待目标导向、问题导向，根据目标任务标任务、财力状况和资金投向，有效衔接相关规划，强化群众参与，严格审核、审查，逐级把关，确保入库项目的科学性、合规性、可行性。制定入库项目“负面清单”，保证入库项目质量。
    （三）加强管理规范运用。市脱贫攻坚领导小组是市脱贫攻坚项目库的建管主体，定期组织开展项目库动态管理。安排使用财政专项扶贫资金，一律从项目库中选择；安排使用相关行业扶贫等资金时，重点从项目库中选择，保证市级脱贫攻坚项目库的严肃性。

三、工作步骤

（一）业务培训。召开工作培训会，对脱贫攻坚项目库规范完善工作进行培训。

（二）工作试点。确定一个乡镇，按照脱贫攻坚项目库规范完善工作要求，开展工作试点。

（三）全面铺开。在总结试点工作基础上，在全市全面展开脱贫攻坚项目库规范完善工作，按照8月30日前完成2019年度项目规范完善和信息录入工作，10月30日前完成2018、2020年度规范完善和信息录入工作，2020年3月31日前完成2014年至2017年度信息录入和完善工作进度要求，按质按时完成。

四、工作内容

（一）入库项目  
    1.产业项目类。建档立卡贫困户直接发展的增收产业项目(种养殖加工服务业、休闲农业与乡村旅游、光伏项目、生态扶贫项目、其他）；有带贫减贫机制和带动建档立卡贫困户增收的特色产业发展项目(区域特色产业培育、资产收益等)。
    2.就业扶贫类。建档立卡贫困人口外出务工补助、就业创业补助、就业创业培训、技能培训,公益岗位。

3.住房保障类。建档立卡贫困户危房改造。

4.基础设施类。道路建设(村道、组道、村道窄改宽,便民桥、道路安防设施),水利建设(山坪塘,蓄水池,水渠、提灌站、小型防洪堤、石河堰),电力(生产用电、生活用电),光纤宽带接入,产业路,其他。

5.生产生活条件改善类。入户路、安全饮水(集中供水,分散供水)、厨房厕所圈舍等改造、污水处理、公共厕所、垃圾处理。

6.公共服务类。村党群服务中心、文化室、卫生室、文化广场、规划保留的村小改建、村幼儿园建设、广播村村响工程、电视户户通工程;乡镇便民服务中心,中心校、卫生院;市级教育扶贫、健康扶贫、综合保障性扶贫、金融扶贫。

7.其他类。项目管理费。

（二）建库程序

1.村级

（1）需求调查。进村入户开展需求调查,充分听取群众发展意愿,广泛收集资金项目需求,结合“大排查”和每年开展“回头看回头帮”制定的整改和帮扶措施,初步提出户、村项目需求清单。

（2）梳理汇总。乡镇驻村干部牵头组织村“两委”对户、村项目需求清单,结合本村自然条件、发展基础和建档立卡贫困户致贫原因、家庭状况、脱贫达标、巩固提升等因素进行综合分析,提出本村脱贫攻坚项目建议清单。

（3）民主评议。村“两委”组织召开村民代表大会,对脱贫攻坚项目建议清单进行民主评议,确定村级申报项目范围、内容、规模、投资、实施年度、带贫减贫机制、预期绩效目标等,并规范填写户表,村表。

（4）公示上报。村民委员会份将民主评议结果在村务公开栏或村内人口集中处公示,公示时间不少于5天,收集意项目清单,以村委会名义将户表、村表上报乡镇。

2.乡级

（1）会商把关。乡镇组织驻村干部、有关专业技术人员等对村级申报项目的真实性,必要性以及理设内容,建设规模、资金概算、群众参与、带贫减贫机制、项目绩效等进行会商审核。

（2）补充完善。根据辖区内脱贫攻坚需求,对乡镇卫生院中心校、便民服务中心达标建设项目和乡镇内村级无法独立申报的项目,组织会商,提出立项意见。
    （3）集中审核。乡镇召开党委会议,集中审核村级上报和乡镇提出的项目,审核确定后,汇总形成乡表。

（4）公示上报。经党委会审核确定后的项目清单,由乡镇人民政府在乡镇公示栏进行公示,公示时间不少于5天,收集意见信息, 完善项目清单,以乡镇人民政府的名义将乡表、入库项目绩效目标申报表上报市脱贫攻坚办。

3.部门

（1）论证审查。市脱贫攻坚办将乡镇上报的项目清单(乡表)分类反馈到各行业主管部门,由行业主管部门对项目的科学性合理性、可行性,绩效目标进行论证审查,明确项目建设包称、内容、规模、投资、实施年度、带贫减贫机制和绩效目标等。
    （2）补充完善。市级有关行业部门根据脱贫攻坚需求对乡镇未提出的但与脱贫攻坚直接相关的项目，以及市级直接规划落实的脱贫攻坚项目，提出立项意见。

（3）部门审查。部门召开党委(党组)会议，集中审查乡镇上报和本部门提出项目。

（4）汇总上报。行业部门将经党委(党组)审查确定的乡镇项目和市级补充项目汇总，以正式文件将入库项目清单(县表)、入库项目绩效目标审核表、审定后的入库项目绩效目标申报表报市脱贫攻坚办。

4.市级

（1）收集汇总。市脱贫攻坚办收集市行业主管部门审查确定的项目，对项目的合理性，相关资料的完整性进行把关审核，并汇总上报市脱贫攻坚领导小组审定。

（2）集中审定。市脱贫攻坚领导小组召开会议，对拟入库项目进行集中审定。

（3）公示公告。经市脱贫攻坚领导小组集中审定的项目在市政府网站进行公示，公示时间不少于5天，对公示无异议的项目进行公告。

（4）入库反馈。市脱贫攻坚办将公告后的项目纳入市脱贫攻坚项目库管理，对公示提出异议的项目暂不入库，同时将入库项目反馈至行业部门和乡镇。对暂未入库的项目做好解释工作。

（5）录入报备。项目库录入以申报主体为单元进行，市脱贫攻坚办组织有关部门和乡镇按照国务院扶贫办的要求做好项目库的录入工作，同时以正式文件将所建项目库报省、德阳市脱贫攻坚办备案。

（三）库中管理

1.计划管理。市级行业部门参照当年到位资金规模，结合下一年度减贫任务和脱贫成效巩固，每年11月底前从项目库中选取项目，编制下一年度项目实施计划。

2.动态管理。每年3月、10月，市脱贫攻坚办根据贫困人口需求、政策调整变化、脱贫攻坚进度等情况对项目库进行动态调整，做到有进有出。对实施完成的项目及时标注销号；对新增项目按程序审定入库；对不能实施的项目及时调整出库，做到项目储备计划与项目实施计划有效衔接。每年调整项目的投资总额不超过当年投资总额的20%，确保建库质量。调整项目清单以正式文件上报省、德阳市脱贫攻坚办备案。

3.绩效管理。建立分级分类项目绩效管理机制，市级行业部门组织资金使用单位依据入库项目设置的绩效目标，定期对每年第三季度资金使用单位填报绩效目标执行监控表，市财政局和市扶贫局根据绩效目标监控结果，对实施项目因客观因素影响、政策调整变化、执行进度缓慢、群众满意度低等偏离绩效目标的项目及时调整年终资金使用单位对扶贫项目资金使用绩效进行整体评价，填报绩效目标自评表，市财政局会同市审计局抽查绩效自评结果，对未完成绩效目标的责任单位，进行通报并责令整改署对实施项目严重偏离绩效目标的责任单位和责任人，严肃追责问责。

4.档案管理。建立健全项目库档案管理制度，市脱贫攻坚办、市级行业部门、乡镇、村要建立项目库专档，明确管理责任，确保项目库档案规范、完整。

（四）库后使用

1.前期准备。优化扶贫项目流程，组织相关实施主体对入库项目提前开展前期准备工作，对超过政府采购和招投标限额的项目由发改、财政、行政审批等相关部门提前完成设计、财评、招投标等工作对未达到政府采购和招投标限额的项目提前编制实施方案，完成报批程序。

2.提取项目。市脱贫攻坚办根据减贫任务、脱贫成效巩固、到位资金规模统筹安排，按轻重缓急从项目库中择优提取项目安排资金组织实施。

3.组织实施。各部门各乡镇要将项目管理主体、责任主体、实施主体落实到位，完善市、乡、村三级项目监管机制，依法依规选择建设方式，强化资金项目过程监管，严格项目竣工验收，确保绩效目标实现。

五、保障措施

（一）组织领导。各乡镇各部门主要领导亲自抓，分管领导具体抓，确保责任落实。市脱贫攻坚办要认真编制项目库规范完善工作方案，精心组织，确保工作落实。

（二）统筹协调。市脱贫攻坚办要加强统筹协调，明确各乡镇各部门责任分工；部门要加强指导，搞好论证，强化与行业规划的衔接，严把项目入库审查关；乡镇要加强组织领导、宣传动员，强化与部门衔接，严把村级项目申报关、乡镇项目审核关。

（三）制度完善。市脱贫攻坚办要规范化费项目库建管用、项目实施、资金管理、公示公告、档案管理等相关制度；市行业主管部门要加强项目实施过程监管，规范程序，保障资金安全项目实施主体要建立项目后续管护机制，探索建立扶贫资产管理长效机制，确保项目持续发挥效益。

附件：广汉市脱贫攻坚项目库“三公示一公告”参考模板

附件

广汉市脱贫攻坚项目库

“三公示一公告”参考模板

_____乡（镇）_____村民委员会

关于规范完善2018年至2020年度

脱贫攻坚项目库申报项目的公示

根据《广汉市脱贫攻坚项目库规范完善工作方案》的要求，我村在通过入户查看、实地调查、广泛征求群众意见的基础上，于    年    月    日召开村民代表会议对全村申报项目进行评议，参加村民代表    人、其中贫困户代表    人，通过了全村脱贫攻坚申报项目。

申报项目    个，计划总投资    万元，其中：申请财政投入    万元，其它投入    万元。现将拟入库项目予以公示，公示时间为    年    月    日至    年    月    日。公示期间如有异议，请向村民委员会提出意见。

意见收集人    ，电话：

附件：1.广汉市    乡镇    村贫困户脱贫攻坚到户项目申

报表

2.广汉市    乡镇    村脱贫攻坚项目申报表

3.广汉市    乡镇    村脱贫攻坚贫困户产业到户

汇总表

XX村村民委员会

年  月   日

____乡镇人民政府关于规范完善2018年至2020年度脱贫攻坚项目库申报项目的

公示

根据《广汉市脱贫攻坚项目库规范完善工作方案》的要求，我镇于    年    月    日，召开党委专题会议，对各村上报的脱贫攻坚申报项目，以及本镇结合脱贫攻坚目标、巩固脱贫成果提出的申报项目，围绕项目的针对性、落地性、前瞻性进行综合研判，审核了项目建设内容、投资概算、绩效目标、带贫减贫机制，对符合要求的项目以公示，申报列入全市脱贫攻坚项目库。

全镇申报项目    个，覆盖村    个，其中贫困村    个，建档立卡贫困户    户    人，计划总投资    万元，其中：申请财政投入    万元，其它投入    万元。

现将拟入库项目予以公示，公示时间为    年    月    日至    年    月    日。公示期间如有异议，欢迎提出监督意见。

意见收集人：    ，电话：

附件：1.广汉市    乡镇脱贫攻坚项目申报表

2.广汉市    乡镇脱贫攻坚贫困户产业到户项目汇总表

镇人民政府

年   月   日

广汉市规范完善2018年至2020年度

脱贫攻坚拟入库项目的公示

     我市规范完善脱贫攻坚项目库申报项目，经村申报、乡(镇)审核、部门审查，并逐级公示，市脱贫攻坚办组织相关行业部门对项目的针对性、落地性、前瞻性以及建设内容、投资概算、绩效目标、群众参与、带贫减贫机制进行综合论证，围绕脱贫攻坚目标、巩固脱贫成果和持续稳定发展，结合年度资金规模，提出市级脱贫攻坚入库项目，报市脱贫攻坚领导小组审定同意，全市拟入库项目    个，覆盖    个乡(镇)、    个村、建档立卡贫困户    户    人，计划总投资    万元，其中:申请财政投入万元、其它投入    万元。
    现将拟入库项目予以公示，公示时间为    年月    日至    年    月    日。公示期间如有异议，欢迎提出监督意见。

意见收集人:        电话:        电子邮箱：

附件: 广汉市脱贫攻坚项目库拟入库项目清单
 
                   广汉市脱贫攻坚领导小组办公室
                               年   月  日

广汉市规范完善2018年至2020年度

脱贫攻坚项目入库公告

我市脱贫攻坚领导小组第    次会议审定的2018年至2020年度脱贫攻坚项目库入库项目，于    年    月    日公示完毕，现予以公告。

附件：广汉市脱贫攻坚项目库入库项目清单

广汉市脱贫攻坚领导小组办公室

年   月   日