## Sheet1
附件1
德阳市“十四五”社会事业领域中省预算内投资项目市州交叉检查问题项目清单
填表单位： （盖章） 日期：
序号 | 专项领域 | 项目所在市（州） | 项目名称 | 资金安排年度 | 总投资 （万元） | 资金安排（万元） |  | 项目进展情况 | 问题概况 | 整改措施 | 完成时限 | 目前整改情况 | 追责问责情况 | 备注
[6 empty] | 中央预算内资金 | 省预算 内资金
1 | 卫生领域 | 德阳市 | 绵竹市疾病预防控制中心改扩建项目 | 2021 | 2200 | 1000 |  | 主体施工 | 在重大项目库中显示已建成投用，通过实地查看和资料查询，该项目正在实施中。