## Sheet1
附件2
德阳市“十三五”社会事业领域中省预算内投资项目市州交叉检查问题项目清单
填表单位： （盖章） 日期：
序号 | 专项领域 | 项目所在市（州） | 项目名称 | 资金安排年度 | 总投资 （万元） | 资金安排（万元） |  | 项目进展情况 | 问题概况 | 整改措施 | 完成时限 | 目前完成情况 | 追责问责情况 | 备注
[6 empty] | 中央预算内资金 | 省预算 内资金
1 | 社会服务领域 | 德阳市 | 什邡市荣誉军人休养院 | 2020 | 2700 | 2160 |  | 主体施工 | 该项目计划新增床位300张，于2022年底建成投入使用。什邡市退役军人事务局未经报告，自行调整建设标准和规模，预计总投资达3286万元，超过项目概算586万元，并造成项目较大资金缺口，截至2022年底，项目未按期建成。（列入审计报告）