## 监控表
附件1
单位预算项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
填报部门（单位）： |  |  | 广汉市水利局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本情况 |  |  | 部门单位名称 | [7 empty] | 监控时点
预算执行情况 |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 追加预算数 |  | 1-8月执行数 |  |  | 1-8月执行率 |  | 全年预计执行数 | 预计结转 结余数
|  |  | 年度资金总额： |  | 4889.4923 |  | 0 |  | 4147.8 |  |  | 85% |  | 4889.49
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 4889.4923 |  | 0 |  | 4147.8 |  |  | 85% |  | 4889.49
其他资金
目标完成情况 |  |  | 年度预期目标 | [5 empty] | 具体完成情况
|  |  | 2023年整体绩效目标4889.49万元，其中：机关运行维护费2228.22万元；项目资金2661.27万元，共涉及28个项目，包含岁修经费100万元；农业水价改革及水利工程维修养护经费10万元；杨柳分干渠管理人员经费7.2万元；水库管理人员经费14.2万元；返还连山水费6万元；乡镇油电补助10万元；上缴人民渠水费579.7万元；金雁湖桥闸、金雁泄洪闸、龙井堰水闸运行维护费及安全鉴定费100万元；防汛日常经费3万元；山洪灾害防治系统电信运行维护费19.4万元；山洪灾害防治系统光纤运行维护费24.6万元；防汛购防洪及抢险物资10万元；德阳水文局地方配套13万元；山洪灾害责任人履职补贴12.6万元；江河危险工段应急抢险费用70万元；移民工作经费5万元；河长制工作经费20万元；人民渠年度岁修资金12万元；广汉市“十四五”都江堰灌区续建配套与现代化改造试点区编制费4.5万元；2020年暴雨洪灾湔江堤防水毁修复工程（航天学院段右岸）69.42万元；水政执法工作经费12万元；水资源工作经费（1、水资源公报5万元，2、水资源在线监测设施设备运维费10万）15万元；德阳市中小河流治理方案28.77万元；水土保持工作经费7万元；沱江流域控制断面生态流量在线监测运维费9.09万元；广汉市水利救灾资金项目（德阳广汉市管网延伸及末级渠系恢复和配套抗旱工程）11万元；沱江干流广汉市连山至松林镇段防洪治理工程1106.87万元；广汉市金鱼镇石亭江右岸水毁堤防修复工程380.92万元。 | [5 empty] | 广汉市水利局2022年1-8月预算完成共计4147.8万元，其中：机关运行维护费1806.29万元；项目资金2341.51万元，共涉及28个项目，包含岁修经费95.22万元；杨柳分干渠管理人员经费3.57万元；水库管理人员经费7.01万元；返还连山水费6万元；上缴人民渠水费579.7万元；金雁湖桥闸、金雁泄洪闸、龙井堰水闸运行维护费及安全鉴定费42.63万元；防汛日常经费3万元；山洪灾害防治系统电信运行维护费19.4万元；山洪灾害防治系统光纤运行维护费24.6万元；防汛购防洪及抢险物资6.48万元；德阳水文局地方配套13万元；江河危险工段应急抢险费用70万元；移民工作经费4.13万元；河长制工作经费13.8万元；人民渠年度岁修资金12万元；广汉市“十四五”都江堰灌区续建配套与现代化改造试点区编制费4.5万元；2020年暴雨洪灾湔江堤防水毁修复工程（航天学院段右岸）69.42万元；水政执法工作经费7.74万元；水资源工作经费（1、水资源公报5万元，2、水资源在线监测设施设备运维费10万）10万元；水土保持工作经费5.52万元；沱江干流广汉市连山至松林镇段防洪治理工程1106.87万元；广汉市金鱼镇石亭江右岸水毁堤防修复工程236.92万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 水库运行维护 | 5座 |  | 5座 | [6 empty] | √
|  |  | 系统运行维护 | 3处 |  | 3处 | [6 empty] | √
|  |  | 杨柳分干渠管理 | 6人 |  | 6人 | [6 empty] | √
|  |  | 移民培训课程数量 | 1次 |  | 1次 | [6 empty] | √
|  |  | 闸桥运行维护 | 3座 |  | 3座 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | 100% |  | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 水利设施安全运行率 | 90% |  | 90% | [6 empty] | √
|  |  | 系统社保正常运行率 | 90% |  | 90% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 培训计划安按期完成率 | 90% |  | 90% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 水利运行成本控制 | 4889.49万元 | 4147.8万元 | 4889.49万元 | [6 empty] | √
……
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 水利设施安全运行率 | 90% |  | 90% | [6 empty] | √
生态效益指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 高中低 |  | 高中低 | [6 empty] | √
|  |  | 培训人员满意度 | 90% |  | 90% | [6 empty] | √
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。