## 广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程
主管部门 |  | 广汉市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广汉市龙泉山公墓服务处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目验收后，完成公益性骨灰安放设施装修装饰工程审计工作，按照审计结果拨付最后装修款。 |  |  |  |  | 完成审计工作，并按照审计结果完成工程款拨付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 广汉市公益性骨灰安放设施装修装饰工程于2021年7月正式开工建设，对公益性骨灰安放楼外立面和室内实施改造装修，包括壁葬、花坛葬、草坪葬等节地生态安葬设施及其他附属设施、景观绿化等。项目进展顺利，已于2023年完成项目审计。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 313.54 | 179.52 | 179.52 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 313.54 | 179.52 | 179.52 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 完成成本 | 招标合同中标金额 | ≤1228.45万元 |  | ≤ | 1090.2955 | 20 | 20
|  | 完成数量 | 装饰装修总面积 | ≤16650平方米 |  | ≤ | ≤16650平方米 | 20 | 20
|  | 完成质量 | 验收合格 | 符合 |  | = | 符合 | 20 | 20
|  | 完成时效 | 及时完成全部装饰装修工作 | 及时 |  | = | 及时 | 10 | 10
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 管理和服务水平的提高程度 | 好 |  | = | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象对安放楼整体环境满意度达100% | 群众对象对安放楼整体环境满意度达90% |  | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | ①该项目自评情况：90分②质保期满后，无质量问题，已完成各项费用支付工作。
存在问题 | 群众固有的传统安葬观念难以转变，目前格位安葬率较低。
改进措施 | 目前正在积极对接城市周边征地拆迁工作中需迁坟项目，尽快提升利用率，通过迁入部分老坟带动新安葬人员选择格位葬和节地生态安葬等方式，加大宣传力度，提升服务质量，转变群众观念，鼓励和引导更多人们采用壁墓、格位葬等不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰，使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 公益性骨灰存放架采购
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 公益性骨灰存放架采购
主管部门 |  | 广汉市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广汉市龙泉山公墓服务处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 骨灰存放架安装完成格位18893个，大大降低了土地使用面积，相比原有的花岗石墓穴，格位存放既生态又环保，同时也降低了建设成本。验收合格后，本年骨灰存放架质保满一年，没有出现质量问题后，完成骨灰存放架采购项目质保金支付工作。 |  |  |  |  | 骨灰存放架质保满一年，没有出现质量问题，已完成质保金支付工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 总安装格位数量18893个，分别为鹤鸣云翔、佛光八宝、金箔莲花三款格位，施工过程顺利，保质保量完成整个项目施工，并通过验收后截至目前未出现质量问题。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 73 | 73 | 73 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 73 | 73 | 73 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 完成成本 | 采购合同金额 | 1459.81 | 万元 | ≤ | 1459.81 | 20 | 20
|  | 完成数量 | 安装格位总数 | 18893 | 个 | ≤ | 18893 | 20 | 20
|  | 完成质量 | 安装完成并验收合格 | 合格 | 合格 | = | 合格 | 20 | 20
|  | 完成时效 | 按时安装完成 | 及时 | 及时 | = | 及时 | 10 | 10
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 管理和服务水平的提高程度 | 好 |  | = | 好 | 10 | 10
| 群众满意度指标 | 受益群体满意度 | 选墓人员对格位安放的满意度达100% | 选墓人员对格位安放的满意度90% |  | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目自评情况：①90分。②按时安装完成格位，并验收合格③质保期满后，已完成质保金支付工作
存在问题 | 推广节地生态安葬过程中，群众传统的安葬观念难以转变。
改进措施 | 目前正在积极对接城市周边征地拆迁工作中需迁坟项目，尽快提升利用率，通过迁入部分老坟带动新安葬人员选择格位葬和节地生态安葬等方式。从节地环保、安葬费用低、减轻群众丧葬负担、移风易俗等多方面进行宣传，提升政策知晓率。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 广汉市公益性骨灰安放设施建设项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 广汉市公益性骨灰安放设施建设项目
主管部门 |  | 广汉市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广汉市龙泉山公墓服务处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.主体工程质保期满，无质量问题后，支付工程款质保金2.项目审计完成后，支付审计费用3.安全设施竣工验收报告完成后，支付安评费。 |  |  |  |  | 质保期满后，无质量问题，已完成各项费用支付工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.主体工程质保期满，无质量问题后，支付工程款质保金2.项目审计完成后，支付审计费用3.安全设施竣工验收报告完成后，支付安评费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 完成成本 | 施工合同中标金额 | 747.9 | 万元 | ≤ | 613.282 | 20 | 20
|  | 完成数量 | 施工总面积 | 13938 | ㎡ | ≤ | 13938 | 20 | 20
|  | 完成质量 | 验收合格 | 验收合格 |  | = | 合格 | 20 | 20
|  | 完成时效 | 及时完成全部施工工作 | 及时 |  | = | 及时 | 10 | 10
| 社会效益指标 | 社会效益 | 管理和服务水平的提高程度 | 好 |  | = | 好 | 10 | 10
| 社会效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 90% |  | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | ①该项目自评情况：90分②质保期满后，无质量问题，已完成各项费用支付工作。
存在问题 | 对节地生态安葬方式的宣传力度不够，群众传统的安葬观念难以转变。
改进措施 | 目前正在积极对接城市周边征地拆迁工作中需迁坟项目，尽快提升利用率，通过迁入部分老坟带动新安葬人员选择格位葬和节地生态安葬等方式，加大宣传力度，提升服务质量，转变群众观念，鼓励和引导更多人们采用壁墓、格位葬等不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰，使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户