- 2018年度

- 四川省德阳市广汉市卫生健康部门决算

目录

公开时间：2019年 11月4 日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

二、机构设置	10

第二部分 2018年度部门决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明	12

二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	21

八、政府性基金预算支出决算情况说明	23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	23

十、 预算绩效情况说明	23

十一、其他重要事项的情况说明	31

第三部分 名词解释	32

第四部分 附件	38

附件1	38

附件2	49

第五部分 附表	72

一、收入支出决算总表	73

二、收入总表	73

三、支出总表	73

四、财政拨款收入支出决算总表	73

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	73

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	73

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	73

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	73

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	73

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	73

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	73

十三、国有资本经营预算支出决算表	73

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

- （一）主要职能。

- 贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

- （二）2018年重点工作完成情况。

中心目标完成情况

1.县域内就诊率达90%。公立医院药品零差价销售和购销“两票制”全面落实，公立医院因取消药品加成让利群众2435万元，启动全面取消医用耗材加成，县域内就诊率90.71%。

2.二级以上医疗机构医疗责任保险参保率达100 %。全市二级以上医疗机构5个全部购买医疗责任保险，参保率100%。

3.公立医院药占比控制在30%以内。

4.国家免疫规划疫苗报告接种率达99%以上。

5.高血压、糖尿病患者规范管理率分别达到70%、60%。2018年，我市扎实开展国家基本公共卫生服务项目工作，着力提升服务质量及服务水平，高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率分别达70.01%、63.69%。

6.2018年我市严重精神病障碍患者管理率为96.85%。

7.报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到96.5%以上，艾滋病母婴传播率控制在4%。

个性目标完成情况

1.我市无当地感染的血吸虫病病例和病畜。积极推进“十三五”期间血吸虫病消除达标进程和血吸虫病防治示范区建设工作。2018年，进一步向血吸虫病消除目标迈进。

2. 艾滋病防治项目。2018年初市政府与各乡镇人民政府、各部门签订了艾滋病防治目标责任书；以市政府名义组织开展了2次专项督查并通报情况。

3. 符合政策生育率达到98.5%。

4. 完成2018年全社会固定资产投资目标任务5000万元。

5. 健康扶贫。（1）贫困人口县域内住院医疗费用个人支付占比控制在10%以内（2）贫困人口参保率达100%。

6. 持续改善医疗服务。（1）100%医疗机构、医师、护士实施电子化注册管理（2）二级以上医院优质护理服务落实率达100%。（3）全年未发生血液安全事故和医院感染事件。

7. 中医药工作：（1）完成4个中医医疗质量控制分中心建设任务；（2）全市所有基层中医药服务量保持在45%以上。

8. 项目建设与健康服务业。我市2018年无中央预算内投资计划项目，该指标不涉及。

9. 计划生育管理服务。（1）办理《生育服务证》3881件，生育登记率达100%，无一件被省上通报。（2）计生特殊家庭“双岗”联系人覆盖率达100%（3）跨省流动人口信息核查率达95%。流入地重点信息提交率、现居地个案信息入库率、服务信息通报率、重点信息提交率达100%以上。

10. 依法依规治理。全年查处各类卫生计生违法行为94起，形成行政处罚94例；处理违法生育7例14人，下达社会抚养费征收文书14份，申请法院强制执行违法生育个案9例，形成行政许可项目491件。

11. 人才队伍建设。（1）基层医疗机构人员空编率控制在5%以内。医疗卫生机构核定编制数1508人，实有在编人数1438人，空编率控制4.64%。（2）完成省下达的对口支援“传帮带”人员选派和接收任务。选送27人次医护人员前往凉山州金阳县，接收金阳县10人到我市挂职锻炼。

12. 信息统计。（1）所辖民营医院接入率100%。全市 9家民营医疗机构均完成了“三医平台”接入工作，接入率100%。（2）乡镇卫生院接入率100%。18个乡镇卫生院均完成了“三医平台”接入工作，接入率100%。

法制政府建设目标

1.加强组织领导，认真落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，深入推进“法律七进”活动，健全干部职工学法机制，1-12月，举办党委中心组（扩大）学习会会前学法活动4期，开展书记讲法活动1期，组织机关机关干部宪法法律知识测试1期。

2.健全依法决策机制。严格遵守《四川省卫生计生行政决策程序规定》、《四川省卫生计生行政决策合法性审查规定》等规定

3.积极推行行政执法“三项制度”。全年审核行政执法决定18起，公示行政处罚信息94起、行政许可信息62条

4.认真落实行政机关负责人出庭应诉制度，应诉案件均由机关负责人参加。

政务公开目标

1. 建立政府信息公开工作制度情况；落实政府信息公开工作年度报告工作情况；年度报告中公布重点领域信息公开情况；办理政府信息依申请公开情况。

2. 坚持以公开为常态、不公开为例外，完成目录管理系统政府信息公开目标任务情况。通过广汉市人民政府公众信息网站政府信息公开专栏主动公开政府信息361条，超额完成目标任务。

3. 根据自身工作职能，落实“五公开”；推进社会公益事业建设、基本医疗卫生等重点领域信息公开；加强政策解读；扩大公众参与；回应社会关切等情况。

4. 配合做好政府网站集约化建设工作；认真做好政府网站普查自查整改落实工作，杜绝网站“四不问题”。

服务群众目标

1.持续深化行政审批制度改革。完成与行政审批局8项行政许可事项和4项其他权力事项的工作移交，保证划转后行政许可事项审批工作的正常开展。

2.平台运行情况。对照《2018四川省网上政务服务能力评估体系》对我单位事项进行权责清理。自四川一体化政务服务平台（升级2.0版）开通运行至今，在平台主动行使办件857件，其中行政给付843件，行政征收9件，行政处罚5件，依申请服务行使办件429件，共计办件1286条，案件均已办结，无超期、延时未处理案件。

3.积极加强行业管理，热情服务群众和企业，简化审批流程，优化公共服务，全面提升政务服务质量。

4.认真执行《广汉市行政审批技术审查工作实施办法》， 2018年完成联合踏勘检查10期20场次,未发生拒绝参加联合踏勘检查的情况。

围绕市委、市政府中心工作履职

1. 贯彻落实市委十四届七次全会重要部署。（1）深化医药卫生体制改革，推进人民医院与省医院托管等多种医联体合作模式。（2）加强基层医疗机构基础设施建设。妇幼保健院改扩建项目完工并投入使用，金鱼镇卫生院已完工并于年底前搬入新址。（3）扩大医养结合试点范围，打造医养结合示范基地。把向阳镇卫生院托管养老院作为德阳市医养结合试点单位进行打造，推动主要收治失智失能患者的市精神病医院三星病区建设，目前已完成装修，启动中医医院医养结合项目调研摸底工作。

2. 政府工作报告。（1）开展综合医疗体制改革，完善医疗人事薪酬体系。（2）牢固树立“大健康”理念，提升医疗服务水平，加快人民医院、社区卫生服务中心建设，提档升级乡镇卫生院硬件设施。（3）创建全国健康促进示范县。2018年9月5日至7日，我市顺利通过创建全国健康促进县省级评估。

3. 政府工作要点。（1）加快人民医院、城北社区卫生服务中心、连山中心卫生院建设，启动市精神病医院迁建，提档升级乡镇卫生院硬件设施。（2）加强医联体建设，推动妇幼保健院与上级医院建立专科联盟型医联体试点。（3）加强医学重点专科创建和学科带头人培养。申报德阳市级医学重点专科2个，首批学科带头人4名、后备学科带头人3名。（4）创建全国健康促进县。2018年9月5日至7日，我市顺利通过创建全国健康促进县省级评估。（5）推进家庭医生签约服务，确保家庭医生签约服务不低于50%，（6）加强妇幼健康服务。2018年免费孕前检查目标人群参检率为100.74%，婚前健康检查参检率96.7 %。

## 二、机构设置

广汉市卫生健康系统下属二级单位29个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。

纳入广汉市卫生健康系统2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 广汉市卫生和计划生育局

- 广汉市献血领导小组办公室（独立法人非独立核算）

- 广汉市红十字会办公室（独立法人非独立核算）

- 广汉市卫生计生信息中心（独立法人非独立核算）

- 广汉市卫生和计划生育监督执法大队

- 广汉市疾病预防控制中心

- 广汉市妇幼保健院

- 广汉市计划生育服务站

- 广汉市人民医院

- 广汉市中医医院

- 广汉市第二人民医院

- 广汉市精神病医院

- 广汉市新丰镇中心卫生院

- 广汉市三水镇中心卫生院

- 广汉市高坪镇中心卫生院

- 广汉市连山镇中心卫生院

- 广汉市西高镇卫生院

- 广汉市新平镇卫生院

- 广汉市南兴镇中心卫生院

- 广汉市兴隆镇中心卫生院

- 广汉市金轮镇卫生院

- 广汉市和兴镇卫生院

- 广汉市金鱼镇卫生院

- 广汉市松林镇卫生院

- 广汉市小汉镇中心卫生院

- 广汉市南丰镇卫生院

- 广汉市向阳镇卫生院

- 广汉市北外乡中心卫生院

- 广汉市西外乡卫生院

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计91410.93万元、支总计89472.4万元。与2017年相比，收总计减少369.43万元，下降0.4%、支总计减少549.22万元，下降0.61%。主要变动原因是2017年财政拨款收支中项目资金较多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

- 2018年本年收入合计91410.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19958.37万元，占21.83%；事业收入70398.46万元，占77.01%；其他收入1054.1万元，占1.16%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

2018年本年支出合计89472.4万元，其中：基本支出76706.91万元，占85.73%；项目支出12765.5万元，占14.27%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计19958.37万元、支总计20059.74万元。与2017年相比，财政拨款收减少2514.97万元、下降,11.19%，支总计减少4024.56万元，下降16.71%。主要变动原因是2017年财政拨款收支中含人民医院新建门诊大楼项目4320万元。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20059.74万元，占本年支出合计的22.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4024.56万元，下降16.71%。主要变动原因是2017年财政拨款支出中含人民医院新建门诊大楼项目4320万元。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20059.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出888.76万元，占4.43%；医疗卫生与计划生育支出18657.21万元，占93.01%；农林水支出300万元，占1.5%；住房保障支出213.8万元，占1.06%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2018年般公共预算支出决算数为20059.74，完成预算96.48%。其中：

1.社会保障和就业（类）：2018年决算数为888.75万元

（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）:2018年决算数为409.75万元，与预算数持平。

（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为63.13万元，与预算数持平。

（3）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为297.05万完，与预算数持平。

（4）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为118.83万元，与预算数持平。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）:2018年决算数为18657.19万元 
    （1）、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为564.56万元，完成预算98.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

b、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2018年决算数为304.25万元，完成预算97.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

（2）、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2018年决算数为856.05万元，完成预算95.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

b、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:2018年决算数为80.82万元，与预算数持平。

c、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）:2018年决算数为40.38万元，与预算数持平。

d、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 2018年决算数为259.3万元，完成预算64.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

（3）、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）:2018年决算数为1180.93万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目（含部分基建项目）正在实施过程中，项目资金未使用完。
      b、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）:2018年决算数为1095.01

万元，与预算持平。

（4）、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2018年决算数为1810.35万元，完成预算99.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。
     b、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2018年决算数为430.73万元，完成预算99.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。
     c、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:2018年决算数为268.89万元，与预算持平。

d、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2018年决算数为3298.59万元，与预算持平。

e、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 2018年决算数为635.76万元，完成预算67.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

f、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2018年决算数为10万元，与预算持平。

g、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 2018年决算数为72.91万元，完成预算50.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

（5）、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为13.58万元，与预算数持平。

b、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为90.59万元，与预算数持平。

c、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2018年决算数为50.56万元，与预算数持平。

（6）、医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2018年决算数为4.93万元，与预算数持平。

b、医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：2018年决算数为85.26万元，与预算数持平。

（7）、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2018年决算数为488.21万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

b、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年决算数为6222.47万元，完成预算99.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

（8）、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2018年决算数为793.07万元，完成预算90.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中（含部分基建项目），项目资金未使用完。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为300万元，与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为213.8万元，与预算数持平。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7364.04万元，其中：

人员经费4928.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2375.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为45.79万元，完成预算48.31%， 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算39.07万元，占85.32%；公务接待费支出决算6.72万元，占14.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出，18年无因公出国（境）经费支出.

2.公务用车购置及运行维护费支出39.07万元,完成预算51.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.53万元，增长1.38%。主要原因是油修费用正常上浮。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车80辆，其中：轿车19辆、越野车53辆、其他汽车8辆。

公务用车运行维护费支出39.07万元。主要用于日常培训、开会、业务办理及接送病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.72万元，完成预算35.76%。公务接待费支出决算比2017年增加0.75万元，增长12.56%。主要原因是18年上级检查督导项目增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，901人次（不包括陪同人员），共计支出6.72万元，具体内容包括：迎接国家、省、德阳“创建全国健康促进县”检查督导；迎接德阳卫计委基本公共卫生督导；重大公卫（免疫规划、结核病、艾滋病、慢病防治等）上级督导检查。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

- 预算绩效情况说明

- 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对独生子女父母奖励项目、基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度项目、计划生育奖励扶助项目、公立医院取消药品加成项目、计划生育特别扶助项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在的问题：一是预算编制测算依据欠准确；二预算执行进度监控力度不够；三是内部控制健全完整性不足

下一步改进措施：一是在编制预算时，结合单位实际情况及项目工作的开展情况，对资金使用进行分段测算，以加强预算编制的准确性；二是进一步加强预算执行进度监控力度；三是健全内部控制。

- 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映独生子女父母奖励项目、基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度项目、计划生育奖励扶助项目、公立医院取消药品加成项目、计划生育特别扶助等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.独生子女父母奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数372.74万元，执行数为372.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，独生子女父母奖励金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，取得了良好的社会效果。

发现的主要问题：基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，工作质量受到不同程度的影响。下一步改进措施：加强相关人员的业务工作培训

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 计划生育独生子女父母奖励金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广汉市卫生健康局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 372.74 | 执行数: | 372.74 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 372.74 | 其中-财政拨款: | 372.74 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2018年发放独生子女父母奖励金372.74万元，独生子女人数39460人 |  |  | 发放独生子女父母奖励金372.74万元。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 |  |  | 应发放独生子女父母奖励金372.74万元，发放人数39460人 | 已发放独生子女父母奖励金372.74万元，发放人数39460人 |
|  | 效益指标 |  |  |  | 社会稳定水平逐步提高 |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 取得了良好的社会效益，受到了群众的好评 |

2. 基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3278万元，执行数为3278万元，完成预算的100%。通过项目实施，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，发现的主要问题：公卫人员不足，且流动性较大；服务能力需要加强；慢性病患者健康管理难度较大；项目实施进展不平衡；服务对象参与积极性不高、依从性不好；健康教育宣传有待于进一步加强。下一步改进措施：加强基本公卫人才队伍建设；积极探索，实施质量提升工程；加快实施进度，突破服务重点难点；广泛深入宣传，提高服务知晓率和满意度。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 基本公共卫生服务项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广汉市卫生健康局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 3278 | 执行数: | 3278 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 3278 | 其中-财政拨款: | 3278 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 实施基本公共卫生服务项目，促进14类服务项目全面落实。 |  |  | 促进14类服务项目全面落实，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 |  |  | 我市2018年服务人口59.6万人计算，人均达55元，我市全年需拨付基本公共卫生服务项目补助资金共计3278万元。 | 2018年我市本级财政及时拨付了中央和省级、市级基本公共卫生服务项目经费，确保人均达到了55元。 |

3. 基层医疗卫生机构基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数310.57万元，执行数为310.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目资金及时、足额、便捷地发放到了基层单位，对基层单位综合改革，对医共体建设，落实分级诊疗，取得了良好的效果。

发现的主要问题：基层医疗卫生机构普遍硬件设施设备较为落后，人员业务、学历水平不高，招聘和留住高素质人才较难。下一步改进措施：着力增加基层医护人员存在感，以人为本，落实医改政策，科学建立分级诊疗制度，让群众得实惠，政府得民心

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 基层医疗卫生机构基本药物制度 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广汉市卫生健康局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 310.57 | 执行数: | 310.57 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 310.57 | 其中-财政拨款: | 310.57 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺得进行。 |  |  | 2018年，全市18个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心纳入基层医疗卫生机构基药补助资金项目使用单位，发放资金754.74万元。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 |  |  | 完成18个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心基药补助，覆盖率100%。 | 已完成18个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中基药补助资金754.74万元。 |
|  | 效益指标 |  |  |  | 国家基本药物制度在基层持续实施。 |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 使老百姓得到了实惠，政府得到了民心，医院得到了发展。 |

4. 计划生育奖励扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4090.75万元，执行数为4090.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，特别扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生，促进了社会和谐发展。发现的主要问题：基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，特扶工作质量受到不同程度的影响。下一步改进措施：上级部门加强相关人员的业务工作培训。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 计划生育奖励扶助 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广汉市卫生健康局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 4090.75 | 执行数: | 4090.75 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 4090.75 | 其中-财政拨款: | 4090.75 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2018年计划生育奖励扶助42612人，应发放奖励扶助金4090.75万元 |  |  | 计划生育奖励扶助42612人，已发放奖励扶助金4090.75万元。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 |  |  | 应发放奖励扶助金4090.75万元，发放人数42612人。 | 已发放奖励扶助金4090.75万元，发放人数42612人。 |
|  | 效益指标 |  |  |  | 家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高 |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 取得了良好的社会效益，受到了群众的好评 |

5. 公立医院取消药品加成项目目标完成情况综述。项目全年预算数310.57万元，执行数为310.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，对推进公立医院综合改革，让利群众、减轻群众就医负担，取得了良好的社会效果。发现的主要问题：主要是医疗服务价格调整不到位，医院实际消化远远大于10%，资金缺口较大。下一步改进措施一是适当上调医疗服务价格，二是提高补偿比例，减轻医院改革负担。

理解不透、业务衔接不上，特扶工作质量受到不同程度的影响。下一步改进措施：上级部门加强相关人员的业务工作培训。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 取消药品加成项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广汉市卫生健康局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 310.57 | 执行数: | 310.57 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 310.57 | 其中-财政拨款: | 310.57 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2018年共5家公立医院取消药品加成，补偿资金共计310.57万元。 |  |  | 已完成5家公立医院取消药品加成补助310.57万元。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 |  |  | 应完成5家公立医院取消药品加成补助 | 已完成5家公立医院取消药品加成补助 |
|  | 效益指标 |  |  |  | 取消药品加成对推进公立医院综合改革，让利群众、减轻群众就医负担，取得了良好的社会效果。 |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 使老百姓得到了实惠，受到了群众的好评 |

- 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫健部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

- 十一、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2018年，卫健系统机关运行经费支出313.53万元，比2017年减少55.24万元，下降14.98%。主要原因是节约了相关开支。

- （二）政府采购支出情况

2018年，卫健系统政府采购支出总额3358.45万元，其中：政府采购货物支出2603.32万元、政府采购服务支出755.13万元。主要用于日常工作及业务工作开展购空调、医疗器械、医疗设备。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，卫健系统共有车辆80辆，其中：主要领导干部用车3辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车42辆、其他用车28辆。单价50万元以上通用设备29台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如下属医疗机构业务收入等。

3.经营收入：我系统无经营收入

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是药品、材料盘盈等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指下属医疗机构用于医疗科学技术开发研究的费用。

8.社会保障和就业（类）：

（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）:指下属事业单位离退休人员相关费用。

（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）:指机关单位离退休相关费用。

（3）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指

9.医疗卫生与计划生育（类）:

（1）、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

c、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:指我市综合性医院门诊教学等支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指中医医院支出。

c、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）:指专门收治精神病人医院的支出。

d、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

（3）、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
     b、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗机构的支出。

（4）、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指下属疾病预防控制机构的支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指下属卫生监督机构的支出。

c、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 指下属妇幼保健机构的支出。

d、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生项目支出。

e、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

f、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（5）、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

b、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

c、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

d、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

（6）、医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医药方面的专项支出。

（7）、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）

a、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

b、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（8）、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区卫生方面的项目支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位的住房公积金。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指中央统借统还外债项目资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

## 附件1

2019年广汉市卫生健康部门预算支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市卫生健康局下属二级预算单位26个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位24个。全额拨款单位4个，差额拨款单位22个

（二）机构职能。

1.拟订全市卫生计生改革与发展规划，贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署；实行全市卫生计生行业管理，深化医药卫生体制改革；负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施，指导全市卫生计生工作。

2.贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录和国家药物政策，拟订我市国家基本药物采购、配送、使用措施并对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

3.组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

4.制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。

5.制定全市疾病防治规划、免疫规划和措施并实施；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治工作.

6.指导全市公共卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据省、市卫生计生委要求，组织卫生计生交流合作与卫生援外工作。

8.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

9.负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入和监督管理。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理采供血机构的采购血及临床用血质量，组织公民开展无偿献血。

10.负责卫生计生应急工作，制定卫生计生应急预案和措施，组织、协调、处置重大疫情、病情等突发性事件，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；负责重点疾病的检测及医疗质量的监督管理。

11.拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医药卫生计生（增加）科技成果转化和推广应用，组织实施医学教育、继续医学教育和计划生育教育。

12.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

13.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

14.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

15.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法违规行为，监督落实计划生育一票否决制。

16.指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订全市卫生计生人才发展规划；制定全市卫生计生技术人员职业道德规范，加强行业作风建设。

17.贯彻国家促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，拟订中医药中长期发展规划并纳入全市卫生计生事业发展总体规划，贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新。

18.承担市政府公布的行政审批事项。

19.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

广汉市卫生健康局下属二级预算单位26个，人员编制合计1951人，其中：行政编制25人、参照公务员管理人员24人，事业编制1902人；2018年末在职人员1582人，其中：一般公共预算财政拨款开支人数35人	、一般公共预算财政补助开支人数1547人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

广汉市卫生健康局（汇总）2018年部门财政资金总收入19958.37万元，其中基本收入 7210.8万元，项目收入12747.57万元。包括：社会保障和就业支出补助888.75万元,医疗卫生与计划生育支出补助18555.81万元，农林水支出-其他扶贫支出300万元，住房保障支出补助213.8万元，

（二）部门财政资金支出情况。

广汉市卫生健康局（汇总）2018年财政资金支出共计20059.74万元，其中基本支出7304.63万元，专项支出12755.11万元。包括：社会保障和就业支出888.75万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出、基本养老保险、职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出18657.19万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定工作目标而安排的年度项目支出；农林水支出-其他扶贫支出300万元，主要为医疗救助扶贫基金报销贫困人员医疗补助；住房保障213.8万元，用于局机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

广汉市卫生健康局及下属单位严格按照市财政局安排，结合预算编制相关法律法规及政策，与财政核对实有人数、工资、车辆等基础信息；与相关业务科室讨论分析业务开展情况，按照上级下达的工作指标逐一核实各个项目计划，编制项目预算。同时根据项目要求对各项目进行分析并填报绩效目标，对专项预算进行提前细化，通过细化支出用途，明确支出范围。力求反映单位财政资金使用情况及单位财务状况。

（二）执行管理情况。

严格按照年初预算执行，原则上不突破经费预算，对有时间节点要求的项目工作，根据工作开展情况把握资金使用进度，做到工作跟着计划走，资金跟着工作走，保障了工作有序推进。“三公”经费严格按照相关规定审核报账，全年整个系统无一家超预算。

（三）综合管理情况。

1. 政府性债务管理：按照相关规定，加强对各部门政府性债务管理，全年全系统无新增债务。

2.非税收入执收情况：按规定将应缴非税收入及时全额上缴国库，2018年全系统应缴非税收入599.36万元，实缴599.36万元。

3.政府采购实施计划情况。2018年全系统采购年初预算为3468.99万元，实际采购3358.45万元，比年初预算减少110.54万元。在政府采购计划执行过程中，我们严格执行《政府采购法》，根据实际需求，按照实施计划进度和标准完成采购，符合规定。

4.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5.内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

6.信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府门户网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

7.绩效评价及绩效监控情况。按照相关规定制定了绩效总目标，根据本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对2018年单个项目预算在100万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

（四）整体绩效。

一、重大公共卫生项目

1、艾滋病防治：通过中央、省、地方艾滋病防治项目的执行，我市防艾机制逐步完善，政府领导、部门协作、全社会共同参与的工作机制已经建立，并逐步完善，防治工作各种保障措施落实到位。

2018年全市共筛查艾滋病毒抗体119244人次，覆盖常住人口（573210）的20.80%。对辖区内现存例能访视的感染者每季度开展一次随访，并提供CD4检测472人，检测率91.83%（472/514）；配偶检测70人，检测率89.74%（70/78）。抗病毒治疗比例89.69%；治疗成功率96.12%。广汉市社区药物维持治疗门诊2018年新增病人7人，累计收治病人432人，在治134人，年治疗病人153人，年保持率87.5%。2018年病人日均服药量约68毫升，共计使用美沙酮1505045ml，等同于减少海洛因使用约30公斤，减少社会毒资流通1806万元。

2、结核病防治：我市2018年开展结核病防治培训2次，对各乡镇医院督导6次。加强与结核病定点医疗机构协调，进一步规范病人诊疗及管理工作。全市可疑肺结核病患者转诊率100%，总体到位率97.8%；治疗管理新发肺结核患者131例，系统管理率达100%；新涂阳病人密切接触者筛查率100%；重点人群耐药筛查率均达100%；肺结核患者成功治疗率为97.4%，病原学检测阳性率达55.7%，各项指标均达到《广汉市“十三五”结核病防治规划》要求。全面落实学校结核病防控措施，加强学校结核病防控宣传、培训及督导力度，督促学校开展新生结核病筛查工作，88所学校共筛查10745人，筛查率较2017年有明显提高。妥善处置学校结核病疫情3起，避免疫情进一步扩散。在广汉电视台开展主题为“开展终结结核行动，共建共享健康中国”世界防治结核病日宣传活动，旨在政府主导、多部门合作、全社会参与，更好防控结核。

3、血吸虫病防治：指导各乡镇利用广播、展板、图片、标语、警示标志、实物标本，通过街头咨询、入村、入户、民俗活动等多种形式，在全市17个流行乡镇，开展了血防健康教育活动，宣传血防政策、防治知识，倡导良好的卫生习惯和健康的生产、生活方式，提高人民群众的防治意识。中小学校重点开展了血防健康教育“五个一活动”，通过开展多形式多途径的健康教育宣传，增强了疫区干部群众防病意识和参与意识，提高了正确行为形成率和血防知识知晓率。因地制宜，按照技术规范要求，开展了春秋季查灭螺工作。全市累计查螺面积1766万㎡，药物灭螺834万㎡,实际灭螺面积186万㎡，压检钉螺数34万只，未发现感染性钉螺。

4、免疫规划：通过贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，不断推进了免疫规划精细化管理。全市适龄儿童建卡建证率达100%，免疫规划疫苗报告接种率在99%以上。加强预防接种门诊规范化建设，现有预防接种门诊共20个。积极推进免疫规划信息化建设，全市实现预防接种预约通知、登记、接种、留观全程信息化。

5、农村妇女“两癌”筛查：积极开展国家级农村妇女“两癌”筛查项目工作。今年完成乳腺癌1080人（任务1000人），宫颈癌1476人（任务1500人）。

6、妇幼卫生专项：2018年全市妇幼健康服务工作，以妇幼健康扶贫、政府民生工程及项目工作等为核心。持续加强儿童健康及妇女生命全周期健康服务，有效保障了母婴安全，切实提升了全市妇女儿童健康水平。

7、自愿免费婚前医学检查：2018年全市妇幼健康服务工作，以妇幼健康扶贫、政府民生工程及项目工作等为核心，推行婚育综合服务模式，为广大妇女提供优质的免费婚检、优生优育和计划生育指导的“一站式”婚育综合服务。今年，我市为3932对拟结婚夫妇提供免费婚前医学检查，目标任务完成率为96.63%，项目资金拨付、配套、使用率均达到100%。

8、医疗服务能力提升（上级医院对口支援）：医院实施区域对口帮扶，今年选派妇幼专科人才7人次，深入金阳县开展妇幼健康服务对口支援，着力提升民族地区妇幼健康服务水平。

9、其他公共卫生服务（农村妇女增补叶酸、新生儿疾病筛查、食源性疾病监测）：2018年全市妇幼健康服务工作，覆盖城乡居民，涵盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治服务。今年为农村生育妇女提供免费叶酸增补3927人；共开展新生儿代谢性疾病筛查4181例，筛查率99.51%，筛出1名苯丙酮尿症患儿，已进行康复治疗；新生儿代多种遗传谢性疾病筛查749例（任务750例）；新生儿听力筛查3896例，筛查率92.56 %。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1、由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

2、工作还存在着发展不平衡、认识不到位、培训工作不够、信息报送不顺、工作的制度化规范化有待加强、工作经费不足等方面的问题

（三）改进建议。

1、提供方便快捷的审批程序，加快资金使用，特别是涉及有招标程序的物资采购。

2、加强政府采购、财务管理等方面的培训和学习。进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

## 附件2

广汉市卫健局项目支出绩效自评报告

——独生子女父母奖励项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照德阳市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（德市财预[2019]23号）和广汉市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（广财预[2019]11号）文件精神，我局对2018年独生子女父母奖励金项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

2018年全市最终纳入独生子女父母奖励人数为39460人，发放资金372.74万元。

（一）项目资金申报及批复情况

申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经财政局和卫健局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付到各乡镇人民政府代为发放。

（二）项目绩效目标

我市严格按照省政府制定的政策规定和工作规范，实施“三个严把”，确保工作质量，确保政策精准落实到人。一是严把奖励范围，做到不偏不倚。严格执行《四川省独生子女父母奖励实施办法》（省政府第185号令），不允许乡、村两级随意扩大或缩小政策范围，既维护了政策的权威又保护了群众的利益。二是规范工作程序，确保政策落实。乡镇于每年一季度按照实际情况编制独生子女父母奖励对象名册，报县级卫健部门审核。三是严把发放时限，确保资金按时足额到位。

（三）项目资金申报相符性

根据四川省财政厅和四川省卫生健康委员会下达的资金文件精神，再次与乡镇卫计办核对独生子女父母奖励人数和资金到位情况是否一致，核对后，经财政局和卫健局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付到各乡镇人民政府代为发放。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2018年全市最终纳入独生子女父母奖励人数为39460人，项目资金共计372.74万元（其中：省级应承担资金98.65万元，本级应承担资金274.09万元）；实际到位资金383.61万元（其中：省级资金109.52万元，本级资金274.09万元），结余省级资金10.87万元。

2、资金使用

2018年我市共计发放独生子女父母奖励金372.74万元，发放人数39460人。我局于2018年10月向财政提出申报，通过财政局审批后，通过财政支付中心将该项目资金拨至各乡镇人民政府代为发放。

（二）项目财务管理情况

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（三） 项目组织实施情况

我市独生子女父母奖励金都是按照有关文件的规定由各乡镇人民政府代为发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2018年我市共计发放独生子女父母奖励项目资金372.74万元，发放人数39460人。

（二）项目效益情况

2018年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留独生子女父母奖励资金的问题，独生子女父母奖励金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，工作质量受到不同程度的影响。

（二）相关建议

上级部门加强相关人员的业务工作培训。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告

——基本公共卫生服务项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照德阳市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（德市财预[2019]23号）和广汉市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（广财预[2019]11号）文件精神，我局对2018年基本公共卫生服务项目工作进行了自评，现将自评情况报告如下：

- 项目概况

2018年基本公共卫生服务项目经费补助标准为55元/人，按照德阳市卫健委核定的我市2018年服务人口59.6万人计算，我市全年需拨付基本公共卫生服务项目补助资金共计3278万元。2018年我市本级财政及时拨付了中央和省级基本公共卫生服务项目经费，地方配套经费也足额予以落实，确保人均达到55元。

（一）项目资金申报及批复情况

申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申请表”向市财政局提交申请，经本单位及财政局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统向各项目实施单位拨付。

（二）项目绩效目标

深入实施基本公共卫生服务项目，加强0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、肺结核患者和严重精神障碍患者重点人群健康管理，促进14类服务项目全面落实，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（三）项目资金申报相符性

本项目申报资金用于基本公共卫生服务工作，严格按照公共卫生服务项目资金管理办法和项目实施方案执行，按项目实施计划完成了2018年基本公共卫生服务工作任务，项目资金使用情况符合该项目工作内容，达到了项目资金使用目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2018年全市常住人口59.6万人，项目补助资金共计3278万元（其中：中央应承担资金2600.31万元，省级应承担资金382.07万元，本级应承担资金295.62万元）；实际到位资金3255.91万元（其中：中央资金2600.31万元，省级资金359.98万元，本级资金295.62万元），省级未到位资金22.09万元用于省级统筹购买避孕药具，以实物的形式进行下拨。

2.资金使用。基本公共卫生服务补助资金按照“先预拨、后结算”的方式进行拨付，中央、省、本级政府配套共到位经费3255.91万，经过三次预拨和一次结算，目前已向项目实施单位拨付资金共计3255.91万元，拨付率为100%。经费的足额和及时拨付保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。同时市卫健局联合市财政局组织对各单位资金使用情况进行了现场督导检查，规范了基本公共卫生资金使用。

（二）项目财务管理情况

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（三） 项目组织实施情况

市委市政府将基本公共卫生工作纳入了对各乡镇、各部门的政务目标责任考核和2018年民生工程。市卫健局将这项工作纳入对基层医疗卫生单位的绩效考核，制定并印发了《广汉市2018基本公共卫生服务项目实施方案》、《广汉市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》、《广汉市卫生和计划生育局办公室关于建立基本公共卫生服务工作信息报送机制的通知》、《广汉市卫生和计划生育局办公室关于加强基本公共卫生服务体系建设的通知》等文件，进一步规范基本公共卫生服务项目工作的开展。另外还专门印发了《广汉市国家基本公共卫生服务项目质量提升工程实施方案》，针对薄弱环节，通过实施“质量提升工程”，着力基本公卫服务在基层高质量实施。项目实施单位对基本公共卫生服务工作重视程度进一步提升，均成立了项目领导小组、项目实施组和绩效考核组，制定项目实施方案和绩效考核方案，与村卫生站签订了目标责任书，加强项目管理，细化责任分工。不断强化巩固基本公卫服务体系建设，根据实际工作需要，增加专、兼职公卫人员数量。加强对本院及村站项目督导评估和绩效考核，对村站考核覆盖率为100%，服务项目覆盖为100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.居民建档。截至目前，我市共建立居民电子健康档案576174份，电子建档率达96.67%。健康档案动态使用率为83.70%。

2.健康教育工作。全市共更新各类健康教育宣传栏1569次，发放健康教育宣传资料327874份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动636次，举办健康教育知识讲座906次。播放健康教育音像资料11075小时。

3.预防接种。按《预防接种服务规范》要求开展预防接种工作，继续推广“互联网+”预防接种新模式。全市新建卡儿童33101人，建卡建证率达到100%；各种免疫规划疫苗接种率分别为：乙脑95.45%，脊灰疫苗98.51%，百白破91.74%，含麻成分疫苗92.11% ，乙肝疫苗97.70%，卡介苗99.32%，流脑96.10%。

4.传染病报告和处理工作。全市法定传染病报告及时，报告及时率达100%，传染病疫情网络直报率达100%。

5.0-6岁儿童管理。全市应管理0-6岁儿童30108人，实际管理28558人，儿童健康管理率为94.85%。活产数4181人，新生儿访视4130人，新生儿访视率为98.78%。

6.孕产妇健康管理工作。全市管理孕产妇4181人，孕13周之前建册并进行第一次餐前检查的孕妇为3780人，早孕建册率为90.41%，产后访视人数4063人，产后访视率为97.18%。

7.老年人管理。辖区65岁以上老人68778人，已完成体检人数54098人，体检完成率为78.66%，老年人健康管理53198人，健康管理率为77.35%。

8.慢性病患者管理。加强了慢性病患者筛查和管理工作，已管理高血压46442人，规范管理32512人，规范管理率达70.01%，管理人群血压控制率48.29%；已管理糖尿病患者19497人，规范管理12418人，规范管理率达63.69%，管理人群血糖控制率44.59%。

9.严重精神障碍患者健康管理。报告患病率4.51‰、规范管理2562人、规范管理率为95.03%。

10.卫生计生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，全市共发现并报告监督协管信息44条，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查1599次。

11.中医药健康管理服务。共为46355名65岁以上老年人提供了中医体质辨识服务，覆盖率67.40%；为10193名0-36个月儿童提供了中医调养服务，覆盖率72.09%。

12.肺结核患者健康管理。按照《肺结核患者健康管理服务规范》开展肺结核患者健康管理。截至目前，全市共管理肺结核患者125人，肺结核患者管理率达100%、规范管理率达100%、规则服药率达100%。

（二）项目效益情况

2018年全市无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生；疫苗可预防传染病明显下降；因高血压、糖尿病导致因病住院和因病就诊率下降。孕产妇死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷发生率逐年下降，提高了出生人口素质；逐步提高了群众的健康知识和健康意识，主要健康危险因素得到了广大群众的初步认知，主动锻炼的群众明显增加，群众健康素质得到一定程度提高，部分缓解了看病贵、看病难的难题，减轻了群众经济负担。群众对基本公共卫生服务的知晓率和满意度持续提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.公卫人员不足，且流动性较大。据统计，目前我市18个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心，公共卫生专业人员严重不足。全市228个村卫生站，有村医生472人，60岁以上的村医生占50%（236人），其中70岁以上的有70人。高中以下学历的村医生占45.55%（215人）。此外，各乡镇卫生院从事基本公共卫生服务工作人员流动性较大且大多数为兼职人员。

2.服务能力需要加强。目前个别乡镇村医生人员结构不合理，且老龄化趋势明显，对《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求未完全掌握，对电脑不熟悉，导致工作效率不高，服务项目不到位，或服务质量不高。部分村卫生站完成基本公共卫生服务项目工作所需硬件不齐备，软件资料管理较混乱。

3.慢性病患者健康管理难度较大。尤其是村医生对慢性病患者健康管理规范掌握不准确，导致部分慢性病患者真实性和规范性欠佳。

4.项目实施进展不平衡。项目实施单位间、项目间工作开展不平衡，个别单位工作开展滞后、项目开展不规范。

5.服务对象参与积极性不高、依从性不好。很多群众对基本公卫工作知晓率低，获得感和满意度不强，导致服务对象对服务工作的参与积极性不高，依从性不好。

6.健康教育宣传有待于进一步加强。宣传形式较单一，宣传对象比较局限，宣传覆盖面不广，宣传效果不是很理想，导致群众对基本公共卫生服务项目的知晓率较低，参与度不高。

上述各种因素导致我市基本公共卫生项目工作在服务数量、服务质量和服务效果三方面离上级的要求还存在一定的差距。

（二）相关建议

1.加强基本公卫人才队伍建设。指导基层医疗机构出台科学合理的公卫人员人才管理办法，重点提高人员稳定性，优化人员结构。适当启用年轻人充实公卫人员队伍并加大对公卫人员的培养和考核力度。三是对年龄偏大的村医做到合理化有效使用。

2.积极探索，实施质量提升工程。按照《德阳市国家基本公共卫生服务项目质量提升工程实施方案》要求制定具体实施方案，建立公卫专家库，采取“条、块”结合方式，分类、分片实施项目绩效考核和指导，切实把质量提升工程作为促进基本公共卫生服务项目提质增效的重要举措来抓。

3.加快实施进度，突破服务重点难点。提高居民健康档案（包括老年人、妇女、儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者的健康档案）的真实性和规范性，加强服务细节质量提升，确保不漏项、不错项。夯实健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理的工作基础。在管理上下功夫，重点突破慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理等工作难点，确保完成省、市下达的各项管理指标。切实做好老年人健康管理、避孕药具发放和健康素养促进工作。加大日常督导考核力度，市指导中心要以报表、工作图片、现场督导等形式每周动态掌握各乡镇工作推进情况。

4.广泛深入宣传，提高服务知晓率和满意度。充分利用传统手段和新兴媒体加大宣传力度，近期将再次在电视台播放基本公共卫生公益广告、印制并发放宣传年画，每个月在“为村”平台宣传，营造浓厚的宣传氛围。向群众传递基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务内容，增强群众的健康素养知识，提高群众对基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的获得感和满意度。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告

——基层医疗卫生机构基本药物制度项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照德阳市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（德市财预[2019]23号）和广汉市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（广财预[2019]11号）文件精神，我局高度重视，及时对基层医疗卫生机构（卫生院和社区卫生服务中心）基本药物制度项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

2018年，全市18个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心纳入基层医疗卫生机构基药补助资金项目使用单位，发放资金754.74万元。

（一）项目资金申报及批复情况

申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经本单位及财政局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付给各基层医疗卫生机构。

（二）项目绩效目标

我市严格按照中央、省、市卫健委下发的文件精神，严格资金使用。补助资金按照“突出改革、转变机制,注重实效、激励先进,绩效考核、量效挂钩”的原则实施管理,按因素法进行分配。分配因素主要包括补助标准、服务人口、就诊人次等。同时,统筹考虑各基层医疗卫生机构实施综合改革进展、绩效考核结果、收支节余水平等情况。严格发放时限，确保资金按时足额到位。

（三）项目资金申报相符性

本项目申报资金用基层医疗卫生机构基药补助工作，严格按照资金管理办法和项目实施方案执行，按项目实施计划完成了2018年基层医疗卫生机构基药补助工作任务，项目资金使用情况符合该项目工作内容，达到了项目资金使用目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况

1.资金计划及到位。2018年项目资金按全市常住人口59.20万人计算补助，项目补助资金共计754.74万元（其中：中央应承担资金444.50万元，省级应承担资金130.24万元，本级应承担资金180.00万元）；实际到位资金754.74万元（其中：中央资金444.50万元，省级资金130.24万元，本级资金180.00万元，项目资金全额到位。

2、资金使用

采用“上半年预拨、年终考核结算”的方式,当年下达，由市财政局、卫生计生局统筹安排上级财政和本级财政安排的补助资金。上半年预拨306万元，年终通过综合考核并结合经常性收支差额，本级实行补助按比例兜底，核拨结算资金448.74万元，全年共计拨付基层医疗卫生机构基药补助共计754.74万元，2018年年底资金全额拨付到位。

（二）项目财务管理情况

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（三） 项目组织实施情况

为加强和规范中央、省级财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金(以下简称“补助资金”)的分配、使用和管理,根据《四川省财政厅 四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项补助资金管理办法〉的通知》(川财社[2017]5号)等文件规定,按照有关法律法规和财政规章制度,结合我市实际,制定《广汉市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》《2018年广汉市实施国家基本药物制度补助分配方案》，并严格按照方案和资金管理办法进行落实，年底前通过考核后足额进行了发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2018年我市拨付18个基层医疗卫生机构和1个社区卫生服务中心基层基药补助项目资金共计754.74万元。

（二）项目效益情况

2018年我市没有发现一例贪污、挪用、挤占、截留项目资金的问题，项目资金及时、足额、便捷地发放到了基层单位，对基层单位综合改革，对医共体建设，落实分级诊疗，取得了良好的效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.基层医疗卫生机构普遍硬件设施设备较为落后，人员业务、学历水平不高，招聘和留住高素质人才较难，原因是待遇普遍不高，政府应加大基层医疗卫生机构的投入。

（二）相关建议

请上级增加对基层医疗卫生机构财政投入或项目资金预算投入，着力增加基层医护人员存在感，以人为本，落实医改政策，科学建立分级诊疗制度，让群众得实惠，政府得民心，医院的发展。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告

——计划生育奖励扶助项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照德阳市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（德市财预[2019]23号）和广汉市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（广财预[2019]11号）文件精神，我局对2018年农村部分计划生育奖励扶助项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

2018年全市纳入国家奖励扶助系统确认人数为42664人（国家奖扶人数40900人，省奖扶人数1764人），最终确认符合奖励扶助人数为42612人（符合国家奖扶人数40848人，符合省奖扶人数1764人），因资格确认错误、对象死亡、迁出、户口性质改变等原因退出52人。

（一）项目资金申报及批复情况

申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经本单位及财政局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付到农业银行广汉支行代发户代为发放。

（二）项目绩效目标

我市严格按照省卫健委制定的政策解释和工作规范，实施“五个严把”，确保工作质量，确保政策精准落实到人。一是严把政策口径关，做到不偏不倚。省卫健委制定的资格确认政策解释，就是我们判定是否纳入奖励扶助的唯一标准，不允许乡、村两级随意扩大或缩小政策范围，既维护了政策的权威又保护了群众的利益。二是严把享受对象年审关，做到进退有据。每年1月起，由乡镇卫计办组织当年享受的扶助对象进行年审。年审实行见面制，对因外出务工或其他原因不能当面年审的，必须提供附有日期的视频或照片。对通过所有途径均不能达到有效年审的，暂停发放扶助金，待有效年审后再发放，提高了享受对象主动年审的积极性和主动性，防止了扶助资金的流失。三是严把信息调查关，做到准确可信。为准确掌握申报对象的婚育史，乡镇卫计干部与村（居）计生干部共同落实对申报对象的资料核查工作，调查中发现有不符合扶助条件情形的，做出不予申报的决定，确保了资格确认的准确度。四是严把新增对象公示关，做到公开透明。为了接受群众的监督，确保奖励扶助工作在阳光下运行。我市每年对新增和退出的奖励扶助对象进行为期7天的公示，对群众提出的疑异及时调查处理，2018年市、县、乡三级未接到群众举报。五是严把发放时限，确保资金按时足额到位。

（三）项目资金申报相符性

每年在奖扶系统确认关网后，根据四川省财政厅和四川省卫生健康委员会下达的资金文件精神，再次与业务科室核对奖扶人数和资金到位情况是否和上级审核后下达的一致，核对后，业务科室再将奖扶人数数据发给农业银行，农业银行立即办理新增人员的储蓄卡，当中央财政、省财政的专项资金下达后，地方财政资金一道划入农业银行，农业银行再将奖扶金打入奖扶对象的银行账号。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2018年全市纳入国家奖励扶助系统确认人数为42664人（国家奖扶人数40900人，省奖扶人数1764人），最终确认符合奖励扶助人数为42612人（符合国家奖扶人数40848人，符合省奖扶人数1764人），退出系统52人，符合奖励扶助人数所需项目资金共计4090.75万元（其中：中央资金3127.62万元，省级资金505.34万元，本级资金457.79万元）；实际到位资金4095.19万元（其中：中央资金3131.61万元，省级资金505.79万元，本级资金457.79万元）；2018年奖扶资金结余4.44万元（其中：中央结余资金3.99万元，省级结余资金0.45万元）。

2、资金使用

2018年我市共计发放奖励扶助资金4090.75万元，发放人数42612人。2018年9月止，中央、省级、本级共计下达奖励扶助项目资金4095.19万元，我局于2018年9月向财政提出申报，通过财政局审批后，2018年9月通过财政支付中心将该项目资金4090.75万元拨至农业银行广汉支行代发户4090.75万元，农业银行广汉支行于2018年9月底代发完毕。

（二）项目财务管理情况

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（三） 项目组织实施情况

我市奖励扶助金都是按照有关文件的规定，在当年9月30日前发放完毕。农业银行发放成功后，并将发放清单返回我局备查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2018年我市共计发放奖励扶助项目资金4090.75万元，发放人数42612人。

（二）项目效益情况

2018年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留奖励扶助资金的问题，奖励扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的实施，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，奖励扶助工作质量受到不同程度的影响。

（二）相关建议

上级部门加强相关人员的业务工作培训。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告

——公立医院取消药品加成项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照德阳市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（德市财预[2019]23号）和广汉市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（广财预[2019]11号）文件精神，我局高度重视，及时对公立医院取消药品加成项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

自2013年10月市人民医院、二医院、中医医院、精神病医院取消药品加成后，市妇幼保健院于2017年10月起执行取消药品加成15%改革，执行零加价政策。按省、市补偿政策：医院取消药品加成额的70%由调整医疗服务价格进行补偿、20%由财政给予专项补助、10%由医院内部消化。2018年共有5家公立医院取消药品加成。财政局下达各公立医院补助资金310.57万元，按比例全部下达到位。

（一）项目资金申报及批复情况

各单位在申请拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经本单位及财政局相关人员签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付。

（二）项目绩效目标

按照德阳市发改委、财政局、卫生局、人社局《关于德阳市县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（德市发改费[2013]30号）文件规定，我市公立医院门（急）诊诊查（中医辨证论治）费上调6元，住院诊查（中医辨证论治）费上调9元，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ护理费上调9元。提高部分按规定纳入医保支付范围，按月汇总申请支付。其中门诊诊查费调增部分由病人凭医保证（卡）在医院挂号窗口直接报销。2018年，各医院因取消药品加成让利患者2436.34万元，通过调整服务价格增加收入1401.72万元，发放补助资金310.57万元，其余部分医院自身消化。一定程度降低了医药费用，使老百姓得到了实惠，破除了以药补医机制。

（三）项目资金申报相符性

根据上级文件精神，各公立医院按照2012年药品加成收入20%作为基数进行核算，确保无误后进行申报划拨。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

2018年，省级财政补助94.79万元，本级财政补助215.78万元，资金全额到位。

2、资金使用

按照2012年的取消药品加成收入1530.56万元为基数进行计算。市人民医院分配比例74.41%，二医院分配比例8.07%，中医医院分配比例8.85%，精神病院分配比例0.24%，妇幼保健院分配比例8.43%，按照比例进行核算后，由卫健局提出资金下达申请，财政局统一将该项目资金下达给取消药品加成的各公立医院规范使用。

（二）项目财务管理情况

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（三） 项目组织实施情况

于2013年10月1日起按国家相关文件规定取消了药品15%加成，执行零加价政策。按省、市补偿政策：医院取消药品加成额的70%由调整医疗服务价格进行补偿、20%由财政给予专项补助、10%由医院内部消化。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2018年，省级财政补助项目资金94.79万元，本级财政补助项目资金215.78万元，经核算后财政将该项目资金全额下达到位。

（二）项目效益情况

2018年我市没有发现一例贪污、挪用、挤占、截留取消药品加成资金的问题，取消药品加成对推进公立医院综合改革，让利群众、减轻群众就医负担，取得了良好的社会效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题

主要是医疗服务价格调整不到位，医院实际消化远远大于10%，资金缺口较大。

（二）相关建议

一是适当上调医疗服务价格，二是提高补偿比例，减轻医院改革负担。

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表