广汉市小汉镇人民政府

基层组织活动和公共服务运行财政奖补项目支出绩效自评报告

一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行财政奖补资金由市财政局根据川财预（2020）69-6号文件直接分配下达，共计68.49万元。该项目资金标准符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标

项目内容主要为通过对基础设施建设维护和优化生态环境等支持基层组织和公共服务日常运行，维护个村（社区）安全稳定，为基层发展进步提供有力支持，为村群众营造绿色、健康、温馨的生活环境。

- （三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且绩效目标围绕具体实施内容设置，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

计划到位资金68.49万元，均为财政补助资金，实际到位资金68.49万元，资金到位率100%，到位及时，满足支出计划需求。

2.资金使用。

该项目资金2021年完成支付68.49万元，全部按时支付完。资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行财政奖补资金经费严格按照财务管理制度进行管理，保证及时全额，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行。会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

基层组织活动和公共服务运行财政奖补资金的使用严格遵守具体事项具体报销和支出审批制度，所实施事项经由村（社区）和镇级相关部门严格审核把控，经费支出由经办人、相关科室负责人签署意见，财政所对资料票据的合法性、支出的真实性进行审核，再报分管领导审核、主要领导审批方后实施，保障了资金使用的安全规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年所有基层组织活动和公共服务运行财政奖补资金全部得到有效使用，全部资金用于村级组织阵地优化、安全环保氛围营造、环境优化等能推动基层组织有序发展的事项上，为促进群众生产生活提供了有效保障。项目质量符合标准，按照进度全部完成，实现了预定的绩效目标。

（二）项目效益情况。

通过整合资金，避免资金使用“碎片化”，把“零钱”化为“整钱”，资金用在“刀刃上”，切实提高了资金整体使用效益。基层组织和公共服务配套设施得到完善，乡村生活环境得到优化，群众生活氛围愈加和谐，使群众生产生活条件得到改善，社会效益明显，在项目群众满意度调查中100%人数满意，得到群众好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

- 相关建议。

加强对村经办人员的培训及指导，提高工作流程的熟练度，按时完成各个工作环节，避免出现资金申报支付不及时的情况。

广汉市小汉镇人民政府

2022年7月13日